## harmonogram
| grudzień |  |  |  | styczeń |  |  |  | luty
| 8-11 | 14-18 | 19-24 | 28-31 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12
| tydzień 1 | tydzień 2 | tydzień 3 | tydzień 4 | tydzień 5 | tydzień 6 | tydzień 7 | tydzień 8 | tydzień 9 | tydzień 10
rejestrowanie i segregowanie wniosków
I plenarne posiedzenie komisji - przyjęcie regulaminu prac
ocena formalna wniosków
ocena dotychczasowej współpracy
II plenarne posiedzenie komisji - seminarium nt. oceny merytorycznej
opiniowanie przez placówki
ocena przez ekspertów
posiedzenia podkomisji
sporządzenie zbiorczej dokumentacji oceny wniosków
III plenarne posiedzenie komisji - podsumowanie wyników
zatwierdzenie wyników na szczeblu kierownictwa MSZ i ich ogłoszenie

## harmonogram zadań
|  | listopad | [11 empty] | grudzień | [6 empty] | styczeń | [6 empty] | luty
| Obsługa inforlini i skrzynki pocztowej konkursPR2011 | 1-5 |  | 8-12 |  |  | 15-19 |  | 22-26 |  |  |  | 29-30 | 1-3 | 6-10 |  | 13-17 |  | 20-24 | 27-31 | 3-7 |  |  | 10-14 |  | 17-21 | 24-28 | 31.01-06.02 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28
| Powołanie Komisji Konkursowej | tydzień 1 |  | tydzień 2 |  |  | tydzień 3 |  | tydzień 4 |  |  |  | tydzień 5 |  | tydzień 6 |  | tydzień 7 |  | tydzień 8 | tydzień 9 | tydzień 10 |  |  | tydzień 11 |  | tydzień 12 | tydzień 13 | tydzień 14 | tydzień 15 | tydzień 16 | tydzień 17
1 | zgłoszenia przedstawicieli NGO do komisji
2 | analiza zgłoszeń przez zespół DWPR | [8 empty] | NF
3 | zaproszenie kandydatów na losowanie | [9 empty] | NF
4 | losowanie zgłoszonych przedstawicieli NGO | [10 empty] | NF
5 | wystąpienie do Departamentów terytorialnych o członków do komisji Konkursowej |  |  |  | NF
6 | wystąpienie o zewnętrzych członków do Komisji Konkursowej (OSW) |  |  |  | NF
7 | zawarcie umów z ekspertami zewnętrzymi | [5 empty] | P
8 | opracowanie projektu decyzji DGSZ o powołaniu komisji | [5 empty] | P
9 | wydanie decyzji DGSZ powołującek komisjię | [13 empty] | P | X
10 | opracowanie regulaminu prac komisji konkursowej | [5 empty] | P
11 | opracowanie załaczników do regulaminu prac komisji (karta oceny formalne, merytorycznej, dotychczasowej współpracy, edukacji rozwojowej, opinii placówek, końcowej oceny komisji) | [5 empty] | P/NF
12 | opracowanie wstępnego harmonogrmu prac podkomisji (grafik) i rezerwacja sal na posiedzenia | [7 empty] | S/O
Organizacja szkolenia przygotowawczego dla ekspertów z Komisji Konkursowej (GDRG)
szkolenia wg zaplanowanych sesji
uruchomiona infolinia ekspercka GDRG
| podsumowanie sesji szkoleń | [11 empty] | JG
| Organizacja spotkania informacyjnego dla projektodawców | [6 empty] | O
| przygotowanie ogłoszenia oraz formularza zgłoszeniowego (Spot-link) |  | O
| zamieszczenie ogłoszenia na stronie polskiej pomocy |  | O
| rezerwacja sali na 100-150 osób |  | O
| zamówienie cateringu (kawa, hernata, soki, ciastka) |  | O
| rezerwacja sprzetu multimedialnego |  | O
| zaproszenie min. Stanowskiego i dyr. DWR |  |  |  |  | BSz
| zaproszeni eksperci zewnętrzni (od PW i licencji nieodpłatnych) |  |  | O/P
opracowanie prezentacji na spotkanie
rejestracja zgłoszeń do udziału w spotkaniu - lista zgłoszeń
opracowanie odpowiedzi na pytania ze Spot-linka
Przed I posiedzeniem komisji
| zweryfikowanie wytycznych dot. oceny budżetu przez komisję konkursową |  |  | FW
| założenie kont w systemie polskiej pomocy dla ekspertów zewnetrzych i z Departamentów terytorialnych | [13 empty] | NF
| wdrożenie kart ocen w systemie polskiej pomocy (JiP) |  |  | BP/JP
| rezerwacja sali na 60 osób |  |  | O
| zamówienie cateringu (kawa, hernata, soki, ciastka) |  |  | O
| rezerwacja sprzetu multimedialnego |  |  | O
| opracowanie prezentacji na I posiedzenie komisji - szkolenie z oceny merytorycznej wniosków dla członków komisji | [7 empty] | DWPR/NF
| zweryfikowanie oceny dotychczasowej współpracy z projektodawcami | [14 empty] | FW
| zaproszenie obserwatora z Grupy Zagranica | [12 empty] | S
w dniu I posiedzenia komisji
przyjęcie regulaminu pracy komisji i zatwierdzenie przez dyr. DWPR
szkolenie dla członków komisji z oceny merytorycznej wniosków
| Przeprowadzenie oceny formalnej wniosków | [16 empty] | NF
Opublikowanie wniosków do uzupełnienia
| Przesyłanie przez wnioskodawców uzupełnionych wniosków | [20 empty] | NF
| Zakończenie oceny formalnej i zatwierdzenie protokołu przez komisję konkursową (obiegiem) | [23 empty] | NF
Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków
| Powiadomienie placówek o potrzebie zaopiniowania wniosków w systemie polskiej pomocy | [21 empty] | S

## podział zadań sekretariatu
koordynatorzy: | zakres prac: | skład zespołu:
(S) | Sekretarz (S): | Wojciech Gołębiowski
- administrowanie oceną wniosków w systemie elektronicznym – moduł ocena ekspertów w portalu polskapomoc
- zweryfikowanie kalendarza posiedzeń komisji i podkomisji
- uzyskanie opinii placówek o projektach na kraje ich akredytacji
- zaproszenie obserwatora z organizacji pozarządowych (Grupy Zagranica)
- rozstrzyganie kwestii dyskusyjnych w trakcie dokumentowania zadań sekretariatu komisji, w tym weryfikowanie poprawności protokołów z ocen i posiedzeń komisji
- koordynacja prac poszczególnych zespołów i ich koordynatorów
- kontakty z wnioskodawcami i ekspertami oceniającymi projekty
- redagowanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej (polskapomoc.gov.pl, msz.gov.pl), m.in.: o liczbie zgłoszonych wniosków i wynikach konkursu
(O) | ds. organizacyjnych (O) w tym w szczególności: | Dorota Zaręba
| - sporządzenie ew. dodatkowych kopii wniosków | Magdalena Braniewska
- ustalenie harmonogramu posiedzeń
- przygotowanie materiałów na posiedzenia, m.in.: zestawień projektów, zestawień z opiniami placówek, list wnioskodawców składających więcej niż jeden projekt
- dystrybucja wniosków do opiniujących ekspertów i kontakty z ekspertami (w tym: umowy z ekspertami zewnętrznymi, egzekwowanie terminowego wystawienia oceny)
- organizacja i obsługa posiedzeń (w tym zapewnienie i zaaranżowanie miejsca, sprzętu, dostępu do Internetu, napojów, przepustek dla ekspertów zewnętrznych i obserwatorów)
- protokołowanie posiedzeń
- weryfikowanie dokumentacji prac podkomisji, w tym: prawidłowości i kompletności danych, podpisów na protokołach, zgodności danych w protokołach i zestawieniach
- wprowadzenie brakujących danych o wynikach oceny w portalu polskapomoc i ich weryfikacja, egzekwowanie podpisanych kart od ekspertów
- sporządzenie ew. dodatkowych kopii wniosków
- ustalenie harmonogramu posiedzeń podkomisji
- przygotowanie materiałów na posiedzenia, m.in.: zestawień projektów, zestawień z opiniami placówek, list wnioskodawców składających więcej niż jeden projekt
- dystrybucja wniosków do opiniujących ekspertów i kontakty z ekspertami (w tym: umowy z ekspertami zewnętrznymi, egzekwowanie terminowego wystawienia oceny)
- organizacja i obsługa posiedzeń (w tym zapewnienie i zaaranżowanie miejsca, sprzętu, dostępu do Internetu, napojów, przepustek dla ekspertów zewnętrznych i obserwatorów)
(NF) | ds. naboru i oceny formalnej (NF) w tym w szczególności: | Barbara Pażuś
- przydział wniosków dla poszczególnych osób
- infolinia: kontakty z wnioskodawcami – odpowiadanie na zapytania
- nadzór nad uzupełnianiem braków formalnych we wnioskach
- rejestrowanie wniosków projektowych w portalu polskapomoc i ich segregowanie (wg krajów i regionów)
- ocena wniosków pod względem formalnym
(FW) | ds. finansowych i oceny dotychczasowej współpracy wnioskodawców (FW) w tym w szczególności: | Rafał Dudak
- koordynacja zbierania informacji nt. rzetelności we współpracy wnioskodawców z DWPR i DWR (rzetelność finansowa i merytoryczna)
- badanie rzetelności finansowej
- badanie rzetelności merytorycznej
- dokonanie przypisania punktów za rzetelność, w tym w szczególności terminowość złożenia sprawozdania z realizacji projektu
- koordynacja zmian w budżetach projektów w oparciu o jednolite standardy wysokości niektórych stawek (np. zakwaterowania w Warszawie różnych grup uczestników)
(P) | ds. proceduralnych (P) w tym: | Olga Szablińska
- ogłoszenie konkursu
- wsparcie przy interpretacji zasad udziału w konkursie
- powołanie komisji konkursowej i dokumentowanie ew. zmian w jej składzie
- umowy zlecenia z ekspertami zewn. (np. OSW)
- nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych

## posiedzenia podkomisji
Wstępny harmonogram prac Podkomisji - Konkurs "Pomoc rozwojowa 2011"
Podkomisje Konkurs "Pomoc rozwojowa 2011" | Rzeczywista liczba wniosków | Przewidywana liczba wniosków | 18.01.2011 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1.02.2011 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Protokolanci: | Protokolant 1 | Protokolant 2 | Protokolant 3
Autonomia Palestyńska |  | ok. 5 | Rozpoczęcie oceny merytorycznej | [13 empty] | 525 | 18: Zakończenie oceny merytorycznej |  | Joanna Cargill | Anna Czerska | -
Afganistan |  | ok. 5 | [7 empty] | 525 | [25 empty] | Piotr Dziadosz | Beata Kita-Sposób | Jadwiga Szpakowska
Angola i Afryka Subsaharyjska |  | ok. 45 | [15 empty] | 2: 525; 3: 525; 4: 525 |  | Piotr Dziadosz | Beata Kita-Sposób | Jadwiga Szpakowska
Edukacja Rozwojowa |  | ok. 30 | [33 empty] | - | - | -
Białoruś |  | ok. 40 | [14 empty] | L | [18 empty] | Marzena Szuman - Kowalska | Małgorzata Roszkowska | - | bar: 2 to 3
Gruzja |  | ok. 80 | [15 empty] | 8: 525; 9: 525; 10: 525; 11: 525 |  | Paweł Majkut | Szymon Wudarski | -
Mołdowa |  | ok. 40 | [8 empty] | 525 | 525 | 525 | [22 empty] | Joanna Cargill | Anna Czerska | -
Ukraina |  | ok. 140 | [33 empty] | Dorota Zaręba | Szymon Wudarski | Ewa Demczyk | bar: 4; 7; 10 to 11; 14
Armenia, Azerbejdżan |  | ok. 10 | [13 empty] | 525 | [19 empty] | Piotr Dziadosz | Beata Kita-Sposób | Jadwiga Szpakowska
Partnerstwo Wschodnie |  | ok. 5 | [33 empty] | - | - | - | bar: 15 to 16
Azja Środkowa |  | ok. 5 | [6 empty] | 525 | [26 empty] | Marzena Szuman - Kowalska | Małgorzata Roszkowska | -
razem ok. 390
L - sala im. Lemkina
sala 525, 5 piętro, Bagatela 14

## skład Komisji - eksperci teryt.
Skład komisji
Lp. | imię | nazwisko | podkomisja terytorialna | komóka delegująca | Liczba wniosków | Czy złożono deklarację | Czy odnotowano konflikt | Uwagi
1 | Paweł | Majkut | Autonomia Palestyńska | DWPR
2 | Aleksandra | Bukowska-McCabe | Autonomia Palestyńska | DAiBW
3 | Emilia | Woźniak | Angola, Afryka Subsaharyjska | DWPR
4 | Barbara | Pażuś | Angola, Afryka Subsaharyjska | DWPR
5 | Justyna | Grobela | Angola, Afryka Subsaharyjska | DWPR
6 | Andrzej | Braiter | Angola, Afryka Subsaharyjska | DWR
7 | Benedykt | Pasik | Angola, Afryka Subsaharyjska | DAiBW
8 | Dagmara | Robak | Angola, Afryka Subsaharyjska | DAiBW
9 | Jan | Wieliński | Angola, Afryka Subsaharyjska | DAiBW
10 | Edyta | Weis | Angola, Afryka Subsaharyjska | NGO
11 | Patrycja | Zandberg | Angola, Afryka Subsaharyjska | NGO
12 | Patryk | Kultys | Białoruś | DWPR
13 | Edyta | Bień | Białoruś | DWPR
14 | Kamil | Kłysiński | Białoruś | OSW
15 | Agata | Wierzbowska-Miazga | Białoruś | OSW
16 | Przemysław | Bobak | Białoruś | DW
17 | Piotr | Iwaszkiewicz | Białoruś | DW
18 | Piotr | Derwich | Białoruś | DWR
19 | Maria | Krainska | Ukraina | DWPR
20 | Magdalena | Polak | Ukraina | DWPR
21 | Barbara | Pażuś | Ukraina | DWPR
22 | Joanna | Szewczak | Ukraina | DWPR
23 | Justyna | Grobela | Ukraina | DWPR
24 | Paweł | Wołowski | Ukraina | OSW
25 | Sławomir | Matuszak | Ukraina | OSW
26 | Jerzy | Rohoziński | Ukraina | DWR
27 | może | może | Ukraina | PISM | ?
28 | Maciej | Żwirski | Ukraina | DW
29 | Roman | Kowalczuk | Ukraina | DW
30 | Magdalena | Opałka | Gruzja | DWPR
31 | Magdalena | Sidorowicz | Gruzja | DWPR
32 | Agnieszka | Ząbecka-Bo | Gruzja | DWPR
33 | Jerzy | Rohoziński | Gruzja | DWR
34 | Zdzisław | Sośnicki | Gruzja | DWR
35 | Remigiusz | Trojanek | Gruzja | DW
36 | Aleksandra | Jarosiewicz | Gruzja | OSW
37 | Marek | Matusiak | Gruzja | OSW
38 | Agnieszka | Ząbecka-Bo | Mołdowa | DWPR
39 | Rafał | Dziadosz | Mołdowa | DWPR
40 | Zdzisław | Sośnicki | Mołdowa | DWR
41 | Mariusz | Krajewski | Mołdowa | DW
42 | może | może | Mołdowa | PISM | ?
43 | Bożena | Michałowska-Jach | Mołdowa | DSiP | ?
44 | Emilia | Wożniak | Azja Środkowa | DWPR
45 | Barbara | Michałowska | Azja Środkowa | DWPR
46 | Jerzy | Rohoziński | Azja Środkowa | DWR
47 | Krzysztof | Płomiński | Azja Środkowa | DW
48 | Anna | Walczak | Azja Środkowa | DW
49 | Emilia | Woźniak | Armenia, Azerbejdżan | DWPR
50 | Barbara | Michałowska | Armenia, Azerbejdżan | DWPR
51 | Jerzy | Rohoziński | Armenia, Azerbejdżan | DWR
52 | Daniel | Słupek | Armenia, Azerbejdżan | DW
53 | Paweł | Majkut | Afganistan | DWPR
54 | Szymon | Wudarski | Afganistan | DWPR
55 | Monika | Krzewicka | Afganistan | DAiP
56 | Andrzej | Braiter | Afganistan | DWR
57 | Janina | Moryc | Edukacja Rozwojowa | DWPR
58 | Karolina | Balasiewicz | Edukacja Rozwojowa | MEN
59 | Iga | Szpakowska | Edukacja Rozwojowa | DWPR
60 | Beata | Kita-Sposób | Edukacja Rozwojowa | DWPR
61 |  |  | Partnerstwo Wschodnie
62 |  |  | Partnerstwo Wschodnie
63 |  |  | Partnerstwo Wschodnie
64 |  |  | Partnerstwo Wschodnie
65 |  |  | Partnerstwo Wschodnie
66 |  |  | wszystkie kraje | Grupa Zagranica

## skład Sekretariatu Komisji
Skład Sekretariatu Komisji
Sekretariat Komisji
Lp. | imię | nazwisko | funkcja
1 | Wojciech | Gołębiowski | Sekretarz Komisji
2 | Barbara | Pażuś | Zastępca Sekretarza Komisji
3 | Magdalena | Braniweska | koordynator ds. organizacyjnych i logisztycznycz (1)
4 | Dorota | Zaręba | koordynator ds. organizacyjnych i logisztycznycz (2)
5 | Barbara | Pażuś | koordynator ds. naboru i oceny formalnej
6 | Rafał | Dudak | koordynator ds. finansowych i dotychczasowej współpracy z MSZ
7 | Olga | Szablińska | koordynator ds. proceduralnych
8 | Justyna | Grobela | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
9 | Joanna | Szewczak | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
10 | Patryk | Kultys | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
11 | Magdalena | Braniewska | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
12 | Małgorzata | Michalczyk | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
13 | Piotr | Dziadosz | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
14 | Marzena | Szuman-Kowalska | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
15 | Anna | Czerska | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
16 | Małgorzata | Roszkowska | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
17 | Edyta | Bień | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
18 | Magdalena | Opałka | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
19 | Magdalena | Polak | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
20 | Maria | Kraińska | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
21 | Agnieszka | Ząbecka | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
22 | Magdalena | Sidorowicz | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
23 | Paweł | Majkut | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
24 | Barbara | Michałowska | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
25 | Joanna | Cargill | członek zespółu ds. naboru i oceny formalnej
26 | Paweł | Ryglewicz | członek zespołu ds. proceduralnych
27 | Wojciech | Słowikowski | członek zespołu ds. proceduralnych
28 | Sylwia | Walisiewicz | członek zespołu ds. finansowych i dotychczasowej współpracy z MSZ
29 | Anna | Rybkowska | członek zespołu ds. finansowych i dotychczasowej współpracy z MSZ
30 | Joanna | Bojko | członek zespołu ds. finansowych i dotychczasowej współpracy z MSZ
31 | Emilia | Woźniak | członek zespołu ds. finansowych i dotychczasowej współpracy z MSZ
32 | Janina | Moryc | członek zespołu ds. finansowych i dotychczasowej współpracy z MSZ
33 | Szymon | Wudarski | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (1)
34 | Ewa | Demczyk | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (1)
35 | Małgorzata | Roszkowska | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (1)
36 | Anna | Czerska | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (1)
37 | Beata | Kita-Sposób | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (1)
38 | Jadwiga | Szpakowska | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (1)
39 | Paweł | Majkut | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (2)
40 | Marzena | Szuman-Kowalska | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (2)
41 | Joanna | Cargill | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (2)
42 | Piotr | Dziadosz | członek zespołu ds. organizacyjnych i logisztycznycz (2)