Warszawa, dnia 25 marca 2009 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu terytorialnego ds. Ukrainy, 
w ramach Zespołu konkursowego przeprowadzającego wybór podmiotów 
do realizacji zadania „Pomoc zagraniczna 2009”, 
zgodnie z konkursem Ministra Spraw Zagranicznych ogłoszonym w dniu 20.01.2009

W dniach od 18 do 20 marca 2009 r. obradował Zespół terytorialny 
ds. Ukrainy działający na podstawie regulaminu prac Zespołu do przeprowadzenia wyboru podmiotów realizujących zadanie „Pomoc zagraniczna 2009”. Zespół obradował w składzie: p. M. Sycz – Zastępca przewodniczącego Zespołu, prowadzący posiedzenie; p. A. Bożko – ekspert DWR; p. B. Gronowska– ekspert DWR, p. J. Grobela – ekspert DWR, 
p. R. Kowalczuk – ekspert DW, p. J. Pabian – ekspert DWR, p. J. Szewczak – ekspert DWR, p. M. Ślebioda– ekspert DW, A. Wierzbowska - Miazga – ekspert OSW, p. E. Wykrętowicz – ekspert DWR, p. K. Robak - protokołująca.

W posiedzeniu wzięła udział również w charakterze obserwatora z ramienia organizacji pozarządowych p. M. Pejda.

Opinie odnośnie części projektów przesłała również polska placówka w Kijowie.

Pani Agata Wierzbowska – Miazga, na swoją prośbę, została wyłączona z oceniania projektów nr 31/2009, 76/2009 ze względu na powiązanie z aplikantem.

Zespół dokonał oceny 90 projektów dotyczących Ukrainy, które wpłynęły na konkurs 
w wymaganym terminie. Łączna wnioskowana kwota wyniosła 22 071 669,72 PLN, przy puli środków zarezerwowanej na Ukrainę 6 500 000 PLN.

Dodatkowo zostały przekazane uwagi ekspertek ds. edukacji rozwojowej Pani Diany Jastrzębskiej i Pani Joanny Popławskiej odnośnie komponentów edukacji rozwojowej 
w projektach, które zawierały powyższy komponent: 10/2009, 110/2009, 112/2009, 126/2009, 327/2009, 412/2009, 440/2009, 490/2009, 560/2009, 572/2009, 592/2009.

Projekty, które uzyskały rekomendację Zespołu:

- Wniosek nr 490 /2009 "Samorząd dla edukacji wiejskiej"

Organizacja wnioskująca: Federacja Inicjatyw Oświatowych

Uwagi ekspertów:

Celem projektu jest wsparcie reformy samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez wzmocnienie współpracy gmin ze społecznościami lokalnymi w obszarze edukacji. Projekt, co oceniono pozytywnie, powiązany jest z działaniami zeszłorocznymi, w ramach projektu sfinansowanymi z dotacji MSZ. W ramach projektu przewidziano m.in.: zajęcia, warsztaty, stworzenie 4 wiejskich stowarzyszeń, seminaria polsko-ukraińskie, wizytę studyjną, dot. analizy procesu zmian w reformie systemu samorządności w tym kwestie reformowania edukacji w wiejskich miejscowościach. W ocenie ekspertów projekt jest innowacyjny
i profesjonalnie przygotowany. Eksperci uznali, że działania projektowe nastawione są 
na konkretny i mierzalny efekt.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 302 080 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 92 pkt.

2. Wniosek nr 27/2009 - WSPIERANIE INTEGRACJI UKRAIŃSKIEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO Z EUROPEJSKĄ PRZESTRZENIĄ EDUKACYJNĄ POPRZEZ PRZENOSZENIE POLSKICH MODELI KSZTAŁCENIA WIELOKIERUNKOWEGO DO UCZELNI UKRAIŃSKICH

Organizacja wnioskująca: FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES

Uwagi ekspertów:

Projekt zakłada wsparcie reformy szkolnictwa wyższego w krajach Europy środkowo – wschodniej, w tym Ukrainy. W ramach projektu zostaną zorganizowane konferencje 
z udziałem kadry rektorskiej oraz program wspierający kształcenie młodej kadry akademickiej. Eksperci wskazali, że udział w działaniach dobrze wykwalifikowanej kadry, daje gwarancję wymiernych rezultatów. Pozytywnie oceniono również dobrze oszacowany budżet. Podkreślono, że wnioskodawca przewiduje równy udział w działaniach kobiet 
i mężczyzn.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 95 610 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 90,5 pkt

3. Wniosek nr 297/2009 - Ważne Decyzje – z Zimną Głową. Zwiększenie dostępu do rzetelnej informacji nt. UE i NATO dla obywateli Ukrainy.

Organizacja wnioskująca: Ośrodek Współpracy Europejskiej

Uwagi ekspertów:

Projekt uznano za cenny, pomimo niskiego budżetu. Stwierdzono, że zasięg działań 
w stosunku do zamierzonych rezultatów określono we wniosku prawidłowo. Eksperci wskazali także na wysoki wkład własny wnioskodawcy. Oceniono ponadto, 
iż w przedstawionym kształcie projekt będzie silnie motywował beneficjentów – dziennikarzy ukraińskich - do pracy nad swoim warsztatem. Podkreślono, że w programie działań przewidziano również motywujące konkursy dla uczestników.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 69 550 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 88,5 pkt.

4. Wniosek nr 110/2009 -  Droga do integracji europejskiej i euroatlantyckiej

Organizacja wnioskująca: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Uwagi ekspertów:

W opinii ekspertów jest to bardzo dobry projekt szkoleniowy. Od innych o podobnej tematyce różni się tym, że polski koordynator projektu oferuje kilka różnych form realizacji idei zawartej w tytule (spotkania, szkolenie, warsztaty, debata i seminarium – w Polsce 
i na Ukrainie), proponując zarazem rozsądny budżet, zapewnia wkład własny w wysokości 25% kosztów projektu. Oceniający uznali, że projekt został przygotowany szczegółowo, ma ponadto charakter promocyjny. Uznano również, że aplikant założył konkretne, szczegółowo opisane cele. Oceniono, że bardzo dobrze został dobrany adresat projektu. Dodatkowym atutem projektu jest wybór miejsca jego realizacji (Szczecin – Dniepropietrowsk oraz skromny, a zarazem przejrzysty budżet.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 146 250 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 88 pkt.

5. Wniosek nr 190/2009 „Wdrażanie europejskich standardów w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w regionie czernihowskim Ukrainy”

Organizacja wnioskująca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Uwagi ekspertów:

W opinii ekspertów projekt porusza ciekawe, a zaniedbane do tej pory zagadnienia, takie jak pomoc dziecku i rodzinie na Ukrainie. Oceniający uznali, że wniosek projektowy jest dobrze napisany i przemyślany. Projektodawca, posiadający już duże doświadczenie aplikacyjne, wykazał się znajomością tematu, popartą licznymi listami referencyjnymi. Uznano, że cele 
i rezultaty działań są realne, zwłaszcza, że odnoszą się tylko do jednego rejonu Ukrainy. Program projektu ma charakter pilotażowy, co w ocenie zespołu konkursowego stanowi zaletę, ponieważ możliwy będzie do powtórzenia w innych regionach. Ponadto eksperci podkreślili, że to sami uczestnicy będą ponosić koszty dojazdu, co jest dodatkowym elementem selekcji osób rzeczywiście zainteresowanych.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 196 784 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 87,5 pkt.

6. Wniosek nr 189 / 2009 - Study Tours to Poland - ukraińska administracja samorządowa bliżej obywatela. Polskie doświadczenia

Organizacja wnioskująca: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Uwagi ekspertów:

W opinii ekspertów za trafioną można uznać proponowaną koncepcję zaprezentowania 
(i ewentualnego wdrożenia) rozwiązań dot. małych polskich samorządów woj. dolnośląskiego i mazowieckiego. Projekt przewiduje przeprowadzenie klasycznych wizyt studyjnych, ale sprofilowanych tematyczne dla osób pracujących w poszczególnych dziedzinach, a to zwiększa efektywność i celowość projektu. Ponadto podkreślono, że udział finansowy uczestników w kosztach podróży, stwarza większą szansę, że w wizycie wezmą udział osoby realnie nią zainteresowane. Oceniono, że zarówno wnioskodawca jak i partner 
są doświadczeni w realizacji projektów. Dobrze dobrano również grupę docelową.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 230 730 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 86,5 pkt.

7. Wniosek nr 423/2009 - Polsko-ukraińskie doświadczenia w budowaniu przejrzystości 
w samorządzie terytorialnym.

Organizacja wnioskująca: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica

Kwota wnioskowana: 100 240,00 PLN

Uwagi ekspertów:

Projekt polega na przeprowadzeniu wizyt studyjnych dla studentów Narodowej Akademii Administracji z Odessy. Wniosek otrzymał skrajne oceny ekspertów. Jeden z ekspertów podkreślił, że projekt wnosi wartość dodaną w postaci szkolenia dotyczącego walki 
z korupcją w samorządach. Za wartościowe uznał on nowatorskie spojrzenie aplikanta na tematykę zwalczania korupcji oraz racjonalny budżet. Podkreślił ponadto w swej ocenie ciekawe tematy szkoleń oraz bardzo dobrze dobrana grupę docelową – młodzież. Natomiast drugi z ekspertów wskazał na nierealne oraz zbyt ambitne cele. Oceniający zaakcentował także brak specjalistycznej wiedzy i doświadczenia aplikanta w rozpoznaniu przyczyn korupcji w Ukrainie i sposobów na ich zwalczanie.

W tej sytuacji konieczne okazało się powołanie trzeciego eksperta, który po lekturze wniosku projektowego przychylił się do decyzji o dofinansowaniu. Na korzyść projektu przemówiła interesująca grupa docelowa. Aplikant zdecydował się zaprosić do udziału studentów, którzy pracują w jednostkach samorządowych. Oceniający ekspert wnioskował usunięcie z projektu niepotrzebnych, z punktu widzenia realizacji celów działań oraz skrócenie czasu jego realizacji.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

  - koszty biurowe i administracyjne w  poz. od 1 do 3

- poz. 1 zmniejszona o 1 800PLN, poz. 2 zmniejszona o 1 800 PLN, poz. 3 zmniejszona o 1 600 PLN, redukcje powstały w wyniku skrócenia harmonogramu.

  - koszty programowe

    - poz. 17 -19- zmniejszenie o 17 000 PLN, w wyniku rezygnacji z publikacji

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 22 200 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 78 040 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 85,5 pkt.

8. Wniosek nr 457/ 2009 - Profesjonalnie, skutecznie, po partnersku

Organizacja wnioskująca: Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

Uwagi ekspertów:

Projekt przewiduje szkolenia i staże dla samorządowców. W ocenie ekspertów warte uznania jest to, iż beneficjentami projektu będą pracownicy samorządów terytorialnych z małych miejscowości (obwód czernihowski). Oceniający uznali ponadto, że wizyty w małych polskich miejscowościach z gmin i powiatów regionu warmińsko-mazurskiego, umożliwią ukraińskim samorządowcom i przedstawicielom organizacji społecznych zapoznanie się 
z zakresem i sposobem wdrażania reform w Polsce. Wnioskodawca, w ocenie zespołu konkursowego, przedstawił ponadto racjonalnie wyliczone (niskie) koszty administracyjne 
i programowe.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 124 167,80 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 84 pkt.

9. Wniosek nr 40/2009 - Wsparcie ukraińskich wspólnot lokalnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich

Organizacja wnioskująca: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Uwagi ekspertów:

Oceniono, iż wnioskodawca trafnie wybrał temat, a projekt odpowiada na ważne potrzeby Ukrainy. Doceniono szeroki zasięg przedsięwzięcia. Projekt otrzymał pozytywne oceny dwóch ekspertów. Stwierdzono, że wyróżnia się on na tle innych projektów dotyczących współpracy transgranicznej. Zwrócono uwagę, że jako jeden z nielicznych precyzyjnie wskazuje środki, o które będą mogli ubiegać się beneficjenci, po udziale w szkoleniach. Jeden z ekspertów zwrócił uwagę, że może zaistnieć konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia działań, gdyż został on zaplanowany na początek kwietnia.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 122 530, 00 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 83,5 pkt.

10. Wniosek nr 525/2009 – Strategia Rozwoju Turystyki miasta Łucka w warunkach trans granicznej współpracy i integracji europejskiej

Organizacja wnioskująca: Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych

Uwagi ekspertów:

W ocenie ekspertów projekt został dobrze przygotowany. Jego beneficjentem są organy administracji i samorządu miasta Łucka. Doceniono fakt, iż partner ukraiński pokrywa dużą część kosztów przedsięwzięcia (13%). Eksperci stwierdzili ponadto, 
że zaproponowane szkolenia w zakresie planowania strategicznego i marketingu regionalnego są cenną inicjatywą wykorzystującą zaangażowanie miasta Łucka we współpracę transgraniczną i rozwój turystyki w regionie.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 98 780 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 83,5 pkt.

11. Wniosek nr 86/2009 - Profesjonalna kadra, przyjazna granica - wzmocnienie ukraińskich służb celnych i granicznych

Organizacja wnioskująca: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Kwota wnioskowana: 249 870,00 PLN.

Uwagi ekspertów:

Projekt dobrze i starannie opisany. Zakłada liczne szkolenia i wizyty studyjne dla służb granicznych i celnych Ukrainy. Eksperci podkreślili udział licznych partnerów/beneficjentów w projekcie deklarujących swój udział. W opinii oceniających przewidziano zbyt rozciągnięty w czasie harmonogram, ale stawki za miesiąc są tak niskie, że nie wymagają korekty finansowej. Wskazano, że harmonogram projektu został nadmiernie rozciągnięty w czasie.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

  - koszty biurowe i administracyjne:

- poz. od 1 do 4 i poz. od 6 do 9 - zmniejszyć ilość jednostek z 9 do 8 miesięcy– redukcja łączna na kwotę 6 400 PLN

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 6 400 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 243 470 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 83 pkt.

12. Wniosek nr 158/2009 - Promowanie technologii energooszczędnych w Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Fundacja Współpracy Polsko –Ukraińskiej PAUCI

Kwota wnioskowana: 347 824,50 PLN.

Uwagi ekspertów:

W opinii ekspertów projekt został dobrze merytorycznie przygotowany. Zakłada 
on wprowadzenie nowych rozwiązań w istotnej dziedzinie (oszczędzanie energii), której rozwojem Ukraina jest zainteresowana. Oceniający uznali, że nabyte w czasie projektu umiejętności będą mogły być wykorzystywane w praktyce. Wysoko oceniono również partnera projektu. Stwierdzono ponadto, że aplikant to doświadczony wnioskodawca.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

- koszty biurowe i administracyjne:

- poz. 11 (koszty obsługi i napraw sprzętu biurowego) zmniejszono o 2 000 PLN.

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 2 000 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 345 824,50 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 82 pkt.

13. Wniosek nr 429/2009 - Perspektywa unijna i euroatlantycka w ukraińskich mediach. Bariery i możliwości rozwoju.

Organizacja wnioskująca: Fundacja Centrum Europejskie Natolin

Kwota wnioskowana: 181 850,00 PLN

Uwagi ekspertów:

Projekt otrzymał bardzo wysoką punktację od dwóch ekspertów. Podkreślano duże doświadczenie aplikanta w kwestii przeprowadzania szkoleń dla dziennikarzy. Dużą wartość projektu stanowił wysokiej jakości program szkoleń oraz stworzenie młodym dziennikarzom ukraińskim możliwości nawiązania kontaktów z dziennikarzami polskimi.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

- koszty programowe

- poz. 11 (samolot Kijów-Warszawa-Kijów (1 x 25 osób), warsztaty nr 1) zmniejszono łącznie o kwotę 12 500 PLN, poz. 12 (samolot Kijów-Warszawa-Kijów (1 x 10 osób), warsztaty nr 2) zmniejszono o kwotę 5 000 PLN

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 17 500 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 164 350 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 81,5 pkt.

14. Wniosek nr 94/2009 - Zarządzanie rozwojem agroturystyki w regionie – Karpaty Ukraińskie i Stanica Ługańska

Organizacja wnioskująca: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji

Kwota wnioskowana: 354 730,00 PLN

Uwagi ekspertów:

Eksperci podkreślili duże doświadczenie wnioskodawcy. Projekt zakłada szkolenia dla 
30 przedstawicieli ośrodków rolniczych. Uznano, że istotny jest w tym przedsięwzięciu przewidziany efekt multiplikacji. Pozytywnie oceniono zakres tematyczny wniosku. Zespół konkursowy zaznaczył, że działania projektowe przewidują wydanie ciekawego podręcznika. Eksperci ocenili, że dobrze dobrano grupę beneficjentów. Natomiast zakwestionowano zasadność utrzymania portalu, który jest jednym z celów projektu.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

- koszty programowe; redukcje w poz. 2 – 7 spowodowane zostały usunięciem z programu spotkania otwierającego

- poz. 2 (Opracowanie materiałów na spotkanie otwierające (30 stron) - FRDL MISTiA), zmniejszono budżet o 1 500 PLN, poz. 3 – (tłumaczenie materiałów na spotkanie otwierające) - 1 500 PLN, poz. 4 (tłumacz podczas spotkania otwierającego)- 600 PLN, poz. 5 (wyżywienie i bufet podczas spotkania otwierającego) – 880 PLN, poz. 6 (transport na spotkanie otwierające) - 1 000 PLN, poz. 7 (transport na spotkanie otwierające) - 800 PLN, poz. 10 (dieta) – usunięcie pozycji – budżet zmniejszono 
o 3 180 PLN.

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 
9 460 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 345 270 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 81,5 pkt.

15. Wniosek nr 417/2009 - „AGRO-SZANSA. Program specjalistycznych szkoleń i wizyt studyjnych dla przedstawicieli sektora rolnego obwodu wołyńskiego na Ukrainie”

Organizacja wnioskująca: Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

Kwota wnioskowana: 320 840,00 PLN.

Uwagi ekspertów:

Eksperci uznali projekt za ciekawy, samą zaś ideę szkoleń za przedstawioną klarownie. 
W ocenie podkreślono merytoryczną wartość projektu. Pozytywnie oceniono także przekazanie konkretnych doświadczeń stronie ukraińskiej. Zespół konkursowy zaakcentował również, że program wizyt studyjnych jest trafnie dobrany.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

a)koszty programowe

- poz. 20, poz. 41, poz. 51, poz. 61 - wynagrodzenia dla trenerów zmniejszyć koszt jednostkowy z 1 400 do 1 000 PLN, łącznie 25 600 PLN, poz. 33 (wynagrodzenie dla trenerów) zmniejszyć koszt jednostkowy z 1 000 do 800 PLN – łącznie 3 200 PLN. Łączna suma redukcji kosztów programowych: 28 800 PLN.

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 28 800 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 292 040 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 81 pkt.

16. Wniosek nr 438/2009 - Wieś bez Rady. Selo bez Sil’Rady” - zagrożenie czy szansa na lokalną aktywność? Wsparcie przedstawicieli samorządu wsi w Zachodniej Ukrainy wobec wyzwań reformy samorządowo – terytorialnej, na przykładzie doświadczeń Pomorskiego Programu Odnowy Wsi

Organizacja wnioskująca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Kwota wnioskowana: 214 320,00 PLN

Uwagi ekspertów:

Projekt uznano za wartościowy z uwagi na planowane przekazanie konkretnych doświadczeń dla przedstawicieli samorządów wsi w Zachodniej Ukrainie. W opinii ekspertów dobrze dobrano beneficjenta i mechanizm rekrutacji. Oceniający uznali, że aplikant trafnie zidentyfikował potencjalne ryzyko związane z planowaną reformą samorządową w Ukrainie. Doceniono doświadczonego partnera lokalnego. Wskazano, że zamierzone przedsięwzięcie stanowi rozszerzenie wcześniej realizowanych projektów, jak również stwarza szansę odniesienia się do prawdziwych miejscowych wyzwań reformy samorządowo-terytorialnej, zamiast przekazywania jedynie doświadczeń polskich, które nie zawsze pasują do miejscowych realiów.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

a)koszty programowe

- poz. 18 (koszty pobytu na Ukrainie) - zmniejszenie kosztu jednostkowego z 500 do 250 PLN; poz. 43 (koszty pobytu na Ukrainie) - zmniejszenie kosztu jednostkowego z 500 do 250 PLN; poz. 45 (koszt przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej) - likwidacja pozycji jako nieuzasadnionej, zmniejszono o 8 000 PLN.

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 11 000 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 205 720 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 80,5 pkt.

17. Wniosek nr 213/2009 - Szkoła bez przemocy na Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej”

Kwota wnioskowana: 236 400,00 PLN

Uwagi ekspertów:

W ocenie ekspertów projekt jest konkretny i dobrze napisany. Stanowi on logiczną kontynuację poprzedniego przedsięwzięcia. Doceniono także trafny dobór partnera. Oceniający stwierdzili, że projekt daje szansę na konkretne efekty w krótkim okresie czasu. Uznano jednak, iż jego koszt jest mocno zawyżony.  Realizacja projektu powinna także prowadzić do podniesienia poziomu kompetencji zespołu pedagogów ukraińskich w zakresie profilaktyki przemocy i agresji. Atutem jest zakładany udział w projekcie Związku Dyrektorów Szkół Ukrainy oraz Kuratorium Oświaty miasta Kijowa..

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

a)koszty biurowe i administracja projektem:

- poz. 1 – (wynagrodzenie koordynatora projektu) zmniejszenie kosztu jednostkowego do 2 0000 PLN/ m-c (łączna redukcja poz. 1 – 8 400 PLN), poz. 2 (wynagrodzenie specjalisty do spraw kontaktu z administracją publiczną) – zmniejszyć koszt jednostkowy do 1 500 PLN /m-c (łączna redukcja poz. 2 – 3 000 PLN)

b) koszty programowe:

- poz. 13 (wynagrodzenie prowadzących szkolenie)– zmniejszyć do 200 PLN/h (łączna redukcja w poz. 13 - 4 000 PLN), poz. 25 (wynagrodzenie trenerów) – zmniejszyć do 350 PLN/ osobę (łączna redukcja 2 000 PLN);

- poz. 50- 53(ankieta internetowa) –likwidacja pozycji; zmniejszenie o 11 500 PLN, poz. 58 (wynagrodzenie trenerów) zmniejszyć do 150 PLN /h (łącznie poz. 58 - 800 PLN)

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 29 700 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 206 700 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 80 pkt.

18. Wniosek  nr 450/2009 -„Razem dla rozwoju. Polskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej w oparciu o planowanie strategiczne i współpracę międzysektorową na rzecz reformy struktur samorządowych Autonomicznej Republiki Krymu”

Organizacja wnioskująca: Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej

Kwota wnioskowana: 246 270,00 PLN.

Uwagi ekspertów:

Projekt polega na opracowaniu strategii rozwoju lokalnego dla Krymu we współpracy 
z partnerami lokalnymi. Jeden z ekspertów uznał go za bardzo ciekawy i zawierający konkretne propozycje działań. Wskazał ponadto, że merytoryczna zawartość projektu daje gwarancję trwałego efektu planowanych działań. Dodatkowo pozytywnie oceniono miejsce realizacji projektu, czyli Krym. Drugi z ekspertów stwierdził, że wnioskodawca nie ma  potencjału do realizacji tego typu zadania; jego rola zaś będzie ograniczona do pośrednictwa 
i koordynacji. Oceniający uznał, że błędnie zdefiniowano rezultaty projektu, które nie prowadzą do realizacji założonych celów. W tej sytuacji prowadzący spotkanie powołał trzeciego eksperta. W opinii trzeciego eksperta – z pewnymi zastrzeżeniami - projekt wart jest finansowania. Realizacja projektu powinna być krótsza niż zakładano we wniosku. Ponadto należałoby zrezygnować także z publikacji. Plusem jest bardzo duży wkład własny projektodawcy.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

a)koszty biurowe i administracja projektem:

- poz. 1 – 7 zmniejszyć ilość jednostek z 8 do 7 miesięcy, co daje łączną kwotę oszczędności 4 450 PLN

b) koszty programowe:

- poz. 57-62 usunąć w całości (wydanie podręcznika), zmniejszenie o 14 200 PLN, poz. 75 (honorarium autorów publikacji książkowej) – usunąć  w całości, zmniejszenie o 6 000 PLN

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 24 650 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 221 620 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 78 pkt.

19. Wniosek nr 129 /2009 - Obywatele wspólnej Europy

Organizacja wnioskująca: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Uwagi ekspertów:

Projekt zakłada tworzenie klubów europejskich na Krymie. Eksperci stwierdzili, że aplikant ma doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach. Uznano, iż wnioskodawca trafnie wybrał temat, dziedzinę działań i zaproponował interesujący pomysł na promocję integracji europejskiej. Zwrócono uwagę na stosunkowo niewielki koszt projektu. Za poważną wadę uznano jednak program szkoleń w daleko niewystarczającym stopniu uwzględniający tematykę integracji europejskiej. W opinii ekspertów należy poszerzyć zakres tematyczny szkoleń o tematykę europejską kosztem proponowanego w projekcie kalendarium i zwrócić się do beneficjenta z prośbą przesunięcia w budżecie.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 132 645,60 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 76,5 pkt.

20. Wniosek nr 184/2009 – Samorząd pod obywatelską lupą. Wspieranie reformy samorządu w Ukrainie poprzez lokalne działania kontroli obywatelskiej.

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Uwagi ekspertów:

Eksperci określili projekt jako nowatorski, przemyślany, z dużą ilością ciekawych działań. Uznano, że jest on, co prawda, tematycznie podobny do projektu "Trenerzy dla Ukrainy", ale zawiera bogatszą ofertę działania m.in. działania strażnicze, tj. monitoring działań obywatelskich. Ogólnym celem projektu jest wypracowanie skutecznych mechanizmów kontroli obywatelskiej działalności organów administracji publicznej. Podkreślono, że wnioskodawca ma duże doświadczenie w realizacji projektów.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 262 885,00 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 76,25 pkt.

21. Wniosek nr 384 /2009-  Ukraińska "Majsternia integracji europejskiej"

Organizacja wnioskująca: Związek Ukraińców w Polsce

Uwagi ekspertów:

Proponowane działania projektowe uznano za uzasadnione z uwagi na niski poziom wiedzy oraz brak wiarygodnych, łatwo dostępnych źródeł informacji w Ukrainie. Młodzi aktywni samorządowcy są dobrą grupą docelową. Podkreślono, że projekt jest wartościowy, ponieważ zawiera komponent euroatlantycki oraz przemyślany sposób motywacji jego uczestników.

Zwrócono uwagę, że na etapie informowania o dofinansowaniu konieczne będzie uszczegółowienie aspektu konsultacji euroatlantyckich.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 233 876,00 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 75,5 pkt.

22. Wniosek nr 400/2009 - Świadomość- Profilaktyka-Zdrowie. Pilotażowy program badań profilaktycznych w rejonie borszczowskim na Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Polska – Ukraina”

Uwagi ekspertów:

Projekt wzbudził szereg wątpliwości i nie uzyskał jednoznacznej oceny dwóch ekspertów. 
W związku z tym poproszono o opinię trzeciego eksperta, który przychylił się do decyzji 
o dofinansowaniu. Trzeci ekspert, którego opinia była rozstrzygająca, uznał, że jednym z celów tegorocznego konkursu są działania mające na celu "przybliżenie" Ukrainy do Unii Europejskiej. Powinno się to odbywać w dwojaki sposób, poprzez ukazanie Ukraińcom korzyści z bycia w UE z jednej strony i przez dostosowanie realiów ukraińskich do standardów unijnych z drugiej. Zapewnienie dostępu do badań zdrowotnych, promocja profilaktyki oraz walka ze śmiertelnością wynikającą z późnej wykrywalności chorób jest absolutnym priorytetem. W Polsce jak i w innych krajach unijnych bardzo często podejmowane są liczne kampanie na rzecz podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Niestety Ukraina, a w szczególności wiejskie regiony, zdecydowanie nie spełniają tych standardów 
w wystarczającym stopniu. Doświadczenie z realizacji projektów na rzecz integracji europejskiej oraz dostosowywania standardów pokazuje, że moc przekonywania mają te projekty, który pozwalają odczuć realne korzyści. Opiniowany projekt ma ogromną wartość, ponieważ niskim nakładem kosztów jest w stanie zrealizować kilka celów. Będzie promował wśród mediów, władz oraz społeczeństwa działania podnoszące jakość usług w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób (konkretnie raka), edukował ludność wiejską 
w tym zakresie, promował Polskę jako kraj proponujący realną pomoc i dający dobry przykład. Ponadto, 49% kosztów projektu to wkład własny, z czego ponad 93% pochodzi od partnera. Jest to gwarancją tego, że projekt odpowiada na prawdziwe potrzeby beneficjentów.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 84 100,00 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 74,5 pkt.

23. Wniosek nr 551/2009 - Warsztaty wielodyscyplinarne i wieloinstytucjonalne dotyczące zwalczania przestępstw finansowych w Mołdawii i na Ukrainie

Organizacja wnioskująca: East – West Managment Institute, INC. – Representatice Office 
in Warsaw

Uwagi ekspertów:

Projekt uznano za dobry i potrzebny. Doceniono wysoki wkład własny i niewielką wartość wnioskowanej dotacji, a także dobry wybór partnera lokalnego i szeroki zakres zaplanowanych szkoleń. Projekt ma na celu zorganizowanie 3 Warsztatów Regionalnych, 
w trakcie których eksperci z Polski i z innych krajów wymienią się wiedzą 
i doświadczeniami z ekspertami z Mołdawii i Ukrainy na temat zwalczania przestępstw finansowych. Mołdawski partner projektu jest agencją państwową. Tematyka projektu dobrze wpisuje się w potrzeby kraju. Na uwagę zasługuje bardzo duży wkład własny, a także fakt, 
iż w projekcie zostaną zaprezentowane doświadczenia wielu krajów w zakresie zwalczania przestępstw finansowych. Zaletami projektu są zaangażowanie Państwowego Komitetu 
ds. Monitoringu Finansowego Ukrainy (brakuje jednak listu poparcia tej instytucji), wysoki wkład własny oraz międzyregionalny charakter. Temat jest ważny dla Ukrainy, 
a wnioskodawca wyspecjalizowany w realizacji tego typu projektów.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 79 684,21 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 73,50 pkt.

24. Wniosek nr 573/2009 – Wsparcie techniczne dla administracji Ukrainy w zakresie koordynacji polityki migracyjnej w kontekście polskich doświadczeń

Organizacja wnioskująca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Kwota wnioskowana: 275 995,00 PLN.

Uwagi ekspertów:

Projekt dotyczący polityki migracyjnej adresowany jest do praktykantów i urzędników administracji rządowej (MSZ, MSW, MPIPS, Straży Granicznej). W opinii ekspertów trafi 
on do właściwych beneficjentów. Oceniający uznali także, że autor projektu zna realia ukraińskie. Temat projektu określono jako istotny. Zespół konkursowy podkreślił wysoką wartość merytoryczną projektu. Niemniej jednak za zbędne uznano finansowanie publikacji, którą można umieścić w internecie. Zaplanowane działania to: okrągły stół w Kijowie, wizyta studyjna, seminarium w Kijowie, publikacja. Ponadto zaproponowano następujące zmiany w budżecie.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

a)koszty biurowe i administracja projektem:

- poz. 1 – 14 zmniejszyć ilość jednostek z 7 do 5 miesięcy - łączna kwota zmniejszenia to 15 360 PLN,

b) koszty programowe:

- poz. 1 - 6 koszty programowe, zmniejszenie ilości jednostek z 7 do 5 miesięcy - łączna kwota zmniejszenia to 18 800 PLN

- poz. 14 – wynajem sali- - zmniejszenie o 2 100 PLN

- poz. 17 - tłumaczenie –zmniejszenie o 1 600 PLN

- poz. 31 – wynajem sali –- zmniejszenie o 1 800 PLN

- poz. 40 – wynajem sali –- zmniejszenie o 2 625 PLN

- poz. 43 - tłumaczenie –- zmniejszenie o 2 100 PLN

- poz. 47 – tłumaczenie publikacji na j. ukraiński - zmniejszyć do 60 PLN - zmniejszenie o 3 000 PLN,

- poz. 52 – tłumaczenie publikacji na j. angielski - zmniejszyć do 100 PLN - zmniejszenie o 4 500 PLN,

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 67 245 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 208 750 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 73,25 pkt.

25. Wniosek nr 178/2009 - Prasa lokalna instrumentem demokratyzacji Ukrainy 
w kontekście standardów UE

Organizacja wnioskująca:  Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Uwagi ekspertów:

Projekt jest realizowany od dwóch lat i w 2007 roku uzyskał dofinansowanie ze środków MSZ. Dwóch ekspertów przyznało bardzo wysoką punktację, podkreślając doświadczenie aplikanta, precyzyjne kryteria rekrutacji oraz wybór grupy docelowej. Podkreślano również, że działania w ramach projektu wymagają dużego zaangażowania od jego uczestników 
i to może być gwarantem trwałości projektu. Pewne kontrowersje wzbudziły uwagi aplikanta na temat braku niezależności prasy w Ukrainie. Podniesiono tez kwestię realności harmonogramu, gdyż rozpoczęcie projektu zaplanowano na 1 kwietnia. Od punktacji przyznanej przez ekspertów odjęto punkty karne, które naliczono w związku z zaniedbaniami związanymi z rozliczaniem projektów realizowanych w latach ubiegłych.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 258 626,00 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 71,5 pkt.

26. Wniosek nr 169/2009 - Transfer między Polską i Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych technologii w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko – energetycznych

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności Transferu technologii Horyzonty

Uwagi ekspertów:

Projekt otrzymał pozytywne opinie ekspertów. Stwierdzono, że wyróżnia się on na tle innych projektów związanych z poruszaną tematyką. Podkreślano właściwy dobór partnerów zagranicznych, tj. organizacji zajmujących się na co dzień tą tematyką oraz niski budżet. Zwrócono uwagę na doświadczenie wnioskodawcy i uznano, iż dobrze wybrał on temat projektu. Doceniono udział w zaplanowanym przedsięwzięciu Podkarpackiej Agencji Energetycznej. Wybór lokalizacji działań uznano również za b. dobry.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 157 590,40 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 70,5 pkt.

27. Wniosek nr 371/2009 - Profesjonalna administracja i sprawny urząd - szkolenia i wizyty studyjne dla przedstawicieli ukraińskiej administracji samorządowej.

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

Uwagi ekspertów:

Projekt skierowany jest do 48 pracowników ukraińskich JST z obwodu Wołyńskiego 
i Lwowskiego. Działania w projekcie to 3 –dniowe szkolenia z tematów do wyboru: zarządzanie w administracji, ochrona środowiska, informatyzacja w urzędzie lub zagraniczna, Eksperci uznali projekt za ciekawy i dobrze przygotowany pod względem formalnym. Pozytywnie oceniono wykorzystanie środków pozabudżetowych oraz publikację materiałów szkoleniowych. Za atut projektu uznano krótki okres jego realizacji, tj. 2 miesiące, w których wszystkie działania zostaną przeprowadzane. Podkreślono, że projektodawca 
ma doświadczenie w realizacji projektów z funduszy strukturalnych ze środków MSWiA. Eksperci podkreślili jednak, że o naborze uczestników projektu nie powinna decydować kolejność zgłoszeń.

Projekt został rekomendowany w kwocie wnioskowanej 200 338,00 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 65 pkt.

28. Wniosek nr 30/2009 - Reforma socjalna w kraju ze znaczącą rolą ukrytych dochodów: usprawnienie mechanizmów pomocy społecznej na Ukrainie

Organizacja wnioskująca: CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych – Fundacja Naukowa

Kwota wnioskowana: 238 235,00 PLN

Uwagi ekspertów:

Za zaletę projektu uznano proponowane przeprowadzenie analizy i wypracowanie rekomendacji dot. systemu pomocy społecznej na Ukrainie, a dokładniej metod szacowania dochodu gospodarstw domowych. Projekt w opinii ekspertów został poprawnie zaplanowany. Uznano, że wpisuje się on w szersze działania podejmowane w Ukrainie 
w dziedzinie metodologii szacowania dochodów. Zwrócono jednak uwagę na b. wysokie honoraria ekspertów.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

a)koszty biurowe i administracja projektem:

- poz. 1 – 10 zmniejszyć o 12 710 PLN – skrócenie harmonogramu działań o 2 miesiące,

b) koszty programowe

- poz. 6 (ekspert CASE Piętka) zmniejszyć pozycję o 9 000 PLN, poz. 7 (ekspert CASE Sinitsina) zmniejszyć pozycję o 2 600 PLN, poz. 8 ( ekspert CASE Boyarchuk) zmniejszyć pozycję o 8 897 PLN, poz. 9 (ekspert CASE UA 1 Harasimovich) zmniejszyć pozycję o 7 760 PLN, poz. 10 (asystent CASE UA 3 Orlova) zmniejszyć pozycję o 7 760 PLN

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 
46 727PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 191 508  PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 63,75 pkt.

29. Wniosek nr 241/2009 - Rozwój współpracy i fundusze europejskie narzędziem integracji samorządów Ukrainy i Polski

Organizacja wnioskująca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kwota wnioskowana:  378 440,00 PLN

Uwagi ekspertów:

Projekt otrzymał skrajne oceny dwóch ekspertów i wywołał dyskusję całego zespołu. Zwrócono uwagę na doświadczenie wnioskodawcy oraz fakt, że projekt jest kontynuacją działań ubiegłorocznych. Temat przedsięwzięcia uznano za ważny, a jego formułę – 
za interesującą. Projekt polega na wsparciu samorządów średnich i małych miast zachodniej Ukrainy w nawiązaniu współpracy z polskimi partnerami. W opinii ekspertów wnioskodawca i partner są doświadczonymi podmiotami, dobrze dobrano tematy szkoleń i seminariów, które stanowią odpowiedź na zeszłoroczne zapotrzebowanie.  Kontynuacja projektu z 2008 r., daje możliwość rozszerzenia zakresu działań i lepszego dostosowania ich do potrzeb lokalnych beneficjentów. Dodatkowym atutem projektu jest nawiązana współpraca z polskimi samorządami, których aktywny udział zwiększa szansę na osiągnięcie celów projektu. Wątpliwości oceniających wzbudziła rekrutacja oparta tylko na deklaracjach uczestnictwa 
i kolejności zgłoszeń.

Zespół zasugerował następującą korektę budżetu:

a)koszty biurowe i administracja projektem:

- poz.. 1 (polski koordynator projektu) zmniejszyć o 2 660 PLN, poz. 2 (ukraiński koordynator projektu) zmniejszyć o 2 000 PLN, poz. 3 (asystent koordynatora projektu) zmniejszyć o 1 970 PLN, poz. 4 ( asystent koordynatora ukraińskiego) zmniejszyć o 1 000 PLN, poz. 5 (księgowy projektu) zmniejszyć 2 360 PLN; poz. 8 zmniejszyć o 600 PLN, redukcja poz. 1 -5, poz. 8 wynika ze skrócenia harmonogramu działań do 7 miesięcy; poz. 11 (koszty bankowe) zmniejszyć o 500 PLN.

b) koszty programowe; redukcja poz. 2, 3, 4, 7, 8, 9 – wynika z usunięcia z programu spotkania wprowadzającego;

- poz. 2 (przyjazd ukraińskiego koordynatora i 2 ekspertów do Polski) – likwidacja pozycji - 5700 PLN, poz. 3 (nocleg koordynator +2ekspertów) – likwidacja pozycji - 1920 PLN, poz. 4 (przejazdy lokalne po Warszawie) – likwidacja pozycji - 81 PLN, poz. 7 (wyżywienie uczestników spotkania) – likwidacja pozycji - 1650 PLN, poz. 8 (honorarium ekspertów polskich) – likwidacja pozycji - 10 000, poz. 9 (honorarium ekspertów ukraińskich) – likwidacja pozycji - 2 000 PLN, poz. 23 (honorarium ekspertów polskich) zmniejszyć koszt jednostkowy o 500 PLN, łącznie o 1 000 PLN, poz. 35 (honorarium dla eksperta moderatora) zmniejszyć koszt jednostkowy do 1 800 PLN, łącznie o 2 100 PLN, poz. 36 (honorarium dla tłumacza zmniejszyć koszt jednostkowy o 600 PLN), łącznie o 1 800 PLN, poz. 47 ((honorarium dla tłumacza zmniejszyć koszt jednostkowy do 1 000 PLN), łącznie poz. 47 zmniejszona o 1 000 PLN, pozycje od 51 do 59 (przygotowanie, wydanie i kolportaż podręcznika) – likwidacja pozycji,  poz. 51 – 59 zmniejszone łącznie o 36 700 PLN, poz. 61 (ewaluacja projektu) zmniejszyć koszt o 2 000 PLN.

Projekt został rekomendowany po zmianach w budżecie. Redukcja budżetu o kwotę 
77 041 PLN. Przyznano dofinansowanie w wysokości 301 399 PLN.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 62,5 pkt.

Projekty odrzucone przez Zespół:

30. Wniosek nr 351/2009-  Polsko-Ukraińska granica - droga do UE

Organizacja wnioskująca: Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Uwagi ekspertów:

Projekt obejmuje dwa główne obszary: pierwszy - dobre zarządzanie - a poprzez nie wzmocnienie administracji centralnej, jaką jest Państwowa Służba Graniczna Ukrainy oraz drugi - podwyższanie standardów i poziomu profesjonalizmu w walce z przestępczością, korupcją, nielegalną migracją. 1.Usprawnienie systemu zarządzania granicą poprzez podwyższenie profesjonalizmu i standardu funkcjonowania kadry z grup docelowych PSGU , Zwiększenie efektywności w walce z przestępczością trans graniczną, nielegalną migracją 
i korupcją poprzez podniesienie kwalifikacji i standardu działania funkcjonariuszy PSGU 
z grup docelowych PSGU określonych w projekcie.. Eksperci wysoko ocenili wniosek, przede wszystkim za to, że został rzetelnie przygotowany. Uznali jednak, że w projekcie przewidziano zbyt wysoki budżet, zwłaszcza co do kosztów administracyjnych. Oceniający określili również, że działania projektowe mogą zostać lepiej zrealizowane bezpośrednio przez administrację publiczną, a dokładniej straż graniczną. Negatywnie oceniono również bierną rolę wnioskodawcy, sprowadzająca się jedynie do zorganizowania logistyki projektu.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 94,5 pkt.

31. Wniosek nr 219/2009  - Ukraińska Szkoła Liderów Europejskich

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Uwagi ekspertów:

Projekt jest adresowany do 48 pracowników organizacji pozarządowych oraz nauczycieli szkół ogólnokształcących z całej Ukrainy. W ocenie ekspertów we wniosku brakuje informacji, w jaki sposób wnioskodawca zamierza zmobilizować młodzież 
do trwałych działań w ramach klubów europejskich bądź organizacji pozarządowych oraz 
czy będzie to miało realny wpływ na zasięg i jakość realizowanych działań. Oceniający uznali, że na Ukrainie istnieje wiele klubów europejskich w szkołach, wiele z nich nie prowadzi jednak aktywnych działań, do których zostały powołane. Zdaniem ekspertów,  zaproponowane w ramach projektu działania nie dają gwarancji osiągnięcia do założonych rezultatów.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 85 pkt.

32. Wniosek nr 284/2009 - Europejski paszport dla Ukrainy - aktywne metody nauczania w edukacji proeuropejskiej

Organizacja wnioskująca: Fundacja Edukacja dla Demokracji

Uwagi ekspertów:

W ocenie ekspertów jedną ze słabości projektu jest wybór miejsca prowadzenia działalności. Zaplanowane działania są skierowane do beneficjentów z obwodu lwowskiego, który 
w przeszłości był już wielokrotnie adresatem podobnych projektów. Chociaż projekt uzyskał wysoką punktację (ponieważ jest dobrze napisany), to oceniający uznali jednak, że z powodu niskiej wartości następstw jego realizacji, nie powinien on uzyskać rekomendacji.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 83 pkt.

33. Wniosek nr 163 /2009 - Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy - zmiana percepcji

Organizacja wnioskująca: Fundacja Współpracy Polsko –Ukraińskiej PAUCI

Uwagi ekspertów:

Eksperci zauważyli, że projekt jest kontynuacją działań ubiegłorocznych. Podkreślono, 
że adresowany jest on do – zdaniem wnioskodawcy - bardzo dużej grupy docelowej – 650 osób. Oceniono, że geografia projektu jest nieadekwatna do założeń. Eksperci uznali, że źle dobrano adresata. Projektodawca proponuje szereg działań, których zadaniem ma być zmiana percepcji postrzegania UE wśród społeczeństwa ukraińskiego, co w opinii ekspertów przyniesie niewielki efekt.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 81 pkt.

34. Wniosek nr 19/ 2009 - Europa w ukraińskich mediach

Organizacja wnioskująca: Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Uwagi ekspertów:

Projekt został skierowany do mediów i w opinii ekspertów spośród innych wniosków z tej dziedziny nie wyróżnia się niczym nowatorskim. Podobny projekt był już finansowany 
ze środków pomocy rozwojowej  w 2008 r. Nie udało się go wówczas w pełni zrealizować, 
w konsekwencji aplikant zmuszony był do zwrócenia 1/5 dotacji. Zawiodła rekrutacja uczestników, za którą odpowiedzialny był ukraiński partner. W roku bieżącym wnioskodawca ponownie chce zrealizować projekt z tym samym partnerem. Wskazuje to na brak rozeznania wśród ukraińskiej organizacji pozarządowych, co z kolei nie daje gwarancji na  powodzenie tej propozycji.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 80,5 pkt.

35. Wniosek nr 74 /2009 – Plan dla Ukrainy  2009

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Uwagi ekspertów:

Eksperci uznali, że w projekcie założono zbyt ambitne cele, a nie skonkretyzowano działań. Podkreślono, że budżet projektu jest wyższy niż zeszłoroczne dochody całej organizacji. Oceniający uznali, że aplikant nie zna realiów ukraińskich.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 80 pkt.

36. Wniosek nr 288/2009 - Rozwój lokalny na obszarach wiejskich obwodu Winnica na Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Uwagi ekspertów:

W opinii ekspertów jest to słaby programowo projekt, przewidujący bardzo szybkie zakończenie działań. Beneficjenci poznaliby tylko podstawy, nie nabyli specjalistycznej wiedzy. W opinii ekspertów projekt nie zakłada konkretnych działań, a jego zawartość merytoryczną określono jako zbyt ogólną.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 79,5 pkt.

37. Wniosek nr 426/2009 -Wybieram Europę

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus”

Uwagi ekspertów:

Projekt szkoleniowy na temat integracji europejskiej adresowany do wyselekcjonowanej grupy osób np. zajmujących się problematyką  edukacji europejskiej oraz integracji Ukrainy 
z UE . Zakłada przeszkolenie 30 "multiplikatorów" na Ukrainie oraz wizytę w Polsce 
15 osobowej kadry ukraińskiej. W ocenie ekspertów projekt został przygotowany poprawnie pod względem formalnym, jest jednak nieprzekonujący merytorycznie. Jedyny atut to obszar realizacji - wschodnia Ukraina. Oceniający podkreślili bardzo wysokie koszty realizacji projektu, niewspółmierne do efektów.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 79 pkt.

38. Wniosek nr 316/2009 - Biura Informacji Europejskiej na wschodniej Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”

Uwagi ekspertów:

Eksperci podkreślili duży wkład własny. Niemniej jednak negatywnie ocenili zaplanowane działania. Stwierdzono, że tworzenie kolejnego biura informacji europejskiej nie przyniesie zamierzonych rezultatów, a co za tym idzie projekt nie posiada cech trwałości. Oceniający uznali, że przy braku gwarancji na kontynuację funkcjonowania Biur Informacji Europejskiej,  po zakończeniu projektu celowość zakupu komputerów wydaje się wątpliwa.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 78,5 pkt.

39. Wniosek nr 509/2009 – Jak wykorzystać polskie doświadczenia integracji europejskiej 
na Ukrainie – program studyjny dla urzędników i ekspertów zajmujących się problematyką Unii Europejskiej

Organizacja wnioskująca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Uwagi ekspertów:

Projekt w opinii ekspertów został oceniony jako merytorycznie poprawny, dobrze przygotowany formalnie. Niemniej jednak projekt określono jako schematyczny, powielający działania podjęte w 2008 r. Jeden z ekspertów podkreślił, że takie same dwa wnioski aplikant złożył również na Gruzję. W opinii oceniających projekt, nie daje gwarancji na uzyskanie wartości dodanej. Harmonogram działań zaplanowano na 8 miesięcy, chociaż sama wizyta studyjna trwa tylko 7 dni.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 78 pkt.

40. Wniosek nr 18/2009 - Z Ukrainy do Zjednoczonej Europy-popularyzacja idei oszczędzania energii

Organizacja wnioskująca: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Uwagi ekspertów:

W opinii ekspertów partnerami projektu są organizacje niezwiązane z energooszczędnością. Podkreślono też mocno zawyżony budżet przedsięwzięcia. Po dyskusji i szczegółowej analizie budżetu – zespól konkursowy uznał, że jest to zbyt droga propozycja, która nie przyniesienie rezultatów adekwatnych do poniesionych kosztów.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 77,5 pkt.

41. Wniosek nr 260/2009 - Ekosanitacja terenów wiejskich w Zachodniej Ukrainie wsparciem dla zrównoważonego rolnictwa.

Organizacja wnioskująca: Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Uwagi ekspertów:

Celem projektu jest poprawa warunków życia społeczności Regionu Sokala poprzez budowę tzw. "suchych toalet" i promocję rolnictwa ekologicznego. Eksperci wyrazili co do tego przedsięwzięcia skrajne opinie. Jeden z oceniających określił projekt jako dobrze przygotowany merytorycznie i innowacyjny. Podkreślił jego oszczędny budżet. Pozytywnie oceniono profesjonalnego aplikanta i partnera ze strony ukraińskiej. Drugi 
z ekspertów uznał, że minusem jest to, iż w projekcie nie planuje się wybudowania toalety, 
z której zastosowaniem będą związane szkolenia. Ponadto, ekspert podkreślił, że produkt suchych toalet znajdzie zastosowanie do rolnictwa tradycyjnego, ale nie ekologicznego. Technologia nie gwarantuje ponadto pełnej utylizacji. W wyniku rozbieżnych opinii ekspertów powołano do opinii trzeciego oceniającego, który uznał, że cele założone 
w projekcie są ambitne, ale mało realne, przede wszystkim  ze względu na brak zapewnienia obsługi finansowej, organizacyjnej i technologicznej po zakończeniu projektu. Żadna 
z zaproponowanych grup docelowych (rolnicy, samorządowcy, dyrektorzy szkół) nie wyraziła również chęci współpracy przy realizacji projektu. Ekspert uznał też, że mało prawdopodobne jest, aby potencjalni beneficjenci byli wystarczająco przygotowani do bezpiecznego korzystania z zaproponowanych rozwiązań, gdyż  brak im specjalistycznej wiedzy, środków finansowych i możliwości organizacyjnych.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 74,5 pkt.

42. Wniosek nr 390/2009 - Zielona energia-wdrażanie programów oszczędzania energii

Organizacja wnioskująca: Forum Inicjatyw Rozwojowych

Uwagi ekspertów:

Projektodawca w ramach projektu planuje realizację 3 modułów szkoleniowych połączonych z wyjazdem studyjnym do Polski prezentującym dobre praktyki w zakresie stosowania efektywnych energetycznie rozwiązań oraz druk publikacji podsumowującej doświadczenia projektu. Oceniający uznali, że projekt jest ogólnikowy. Wskazano, że proces rekrutacji uczestników miałby opierać się na kolejności zgłoszeń, co w opinii ekspertów może skutkować ich przypadkowością. Dodatkowo uznano za nieuzasadnione wysokie honoraria specjalistów ds. projektu, które ujęte są w kosztach programowych. Negatywnie oceniono również znikomy wkład własny aplikanta.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 76 pkt.

43. Wniosek nr 560/2009 – Akademia demokracji – wsparcie dla integracji euroatlantyckiej Ukrainy

Organizacja wnioskująca: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Uwagi ekspertów:

W opinii ekspertów projekt oceniono jako mało innowacyjny. Zespół konkursowy uznał, 
że sprawozdanie z realizacji projektów w latach ubiegłych pozwala przypuszczać, że projekt nie zostanie zrealizowany właściwie. Ponadto stwierdzono, że w tegorocznych priorytetach polskiej pomocy rozwojowej nie przewidziano wymiany młodzieży. Minusem projektu jest również bardzo mały wkład własny aplikanta. Negatywnie oceniono także sposób rekrutacji uczestników. Eksperci uznali, że wniosek został napisany formalnie poprawnie i dlatego uzyskał wysoką punktację. Odnośnie geografii projektu wyrażono obawę, że szkolenie kolejny raz dotyczyć będzie obwodów zachodnich Ukrainy.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 75 pkt.

44. Wniosek nr 547/2009 – Edukacja postaw i prawa antydyskryminacyjnego na Ukrainie 
w oparciu o wytyczne UE

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

Uwagi ekspertów:

Eksperci mieli wiele wątpliwości co do tego, czy projekt mieści się w zakresie tematycznym konkursu. Ponieważ dwóch ekspertów nie zdecydowało się wydać jednoznacznej opinii, 
przewodniczący zespołu wyznaczył trzeciego eksperta. Trzeci ekspert zwrócił uwagę na fakt, że projekt porusza istotną kwestię praw mniejszości seksualnych, która do tej pory była marginalizowana. Aplikant wykazał się znajomością sytuacji w Ukrainie, jednakże błędnie wybrał ostateczną grupę docelową. Eksperci zwracali uwagę, że projekty promujące postawę tolerancji powinny być skierowane do tej części społeczeństwa, której ta tematyka nie jest bliska.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 74,5 pkt.

45. Wniosek nr 150/2009 - Euroregiony razem na rzecz Partnerstwa Wschodniego

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Uwagi ekspertów:

Eksperci zgodnie stwierdzili, że projekt nie powinien być finansowany ze środków pomocy zagranicznej MSZ. Zwrócono uwagę, że perspektywa aplikowania o środki z Partnerstwa Wschodniego jest zbyt odległa, aby przeprowadzać wartościowe szkolenia na dany temat. Ponadto zauważono, że budżet projektu jest zdecydowanie zawyżony, rozciągnięto harmonogram i niejasno wskazano beneficjentów. Oceniono, że projekt został dość poprawnie przygotowany, ale nie niesie ze sobą żadnej wartości dodanej. Szkolenie 
w Euroregionie jak pisać projektu to „otwieranie dawno otwartych drzwi”. Sam aplikant zwraca uwagę, że zasadniczym problemem jest niemoc struktur, zwłaszcza na Białorusi. Szkolenie o pisaniu projektów tego nie rozwiąże.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 70,5 pkt.

46. Wniosek nr 266/2009 - Platforma współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. Polskie doświadczenia w zakresie reformowania samorządu terytorialnego

Organizacja wnioskująca: Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego

Uwagi ekspertów:

Projekt jest kontynuacją działań z roku 2007 – ale we wniosku nie przedstawiono rezultatów 
z tego poprzedniego projektu. Obecne przedsięwzięcie przewiduje opracowanie strategii rozwoju lokalnego dla 4 gmin. W opinii ekspertów brak w nim jednak jasnych kryteriów rekrutacji. Podkreślono, że aplikant posiada doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego w Polsce i w Ukrainie. Brakuje mu jednak przekonującego uzasadnienia, jaki będzie to miało wpływ dla strategii rozwoju gminy. Do projektu nie zostały dołączone przykłady konkretnych działań rozwojowych, które udało się zrealizować dzięki opracowanym strategiom rozwoju lokalnego. Wyrażono wątpliwości czy doświadczenie 
ze strategii dla polskich miast przełoży się na realia ukraińskie. Ponadto nie zawarto 
w projekcie informacji na temat rozpoznania potrzeb proponowanych gmin.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 73,5 pkt.

47. Wniosek nr 42/2009 - Reforma samorządowa a system oświaty. Zastosowanie polskich doświadczeń w procesie transformacji ustrojowej na Ukrainie (Krym)

Organizacja wnioskująca: Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbe

Uwagi ekspertów:

Projekt określono jako ogólnikowy. Przewiduje on tylko 10- dniową wizytę studyjną w Polsce, podczas której uczestnicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem polskich demokratycznych instytucji. Wnioskodawca nie dostarczył też potwierdzenia, iż seminaria zostaną rzeczywiście przeprowadzone przez osoby wymienione we wniosku jako wykładowcy.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 73,5 pkt

48. Wniosek nr 66/2009 -Polsko-Ukraińska współpraca na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego - Projekty Europejskie

Organizacja wnioskująca: Stowarzysznie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

Uwagi ekspertów:

Celem projektu są szkolenia w zakresie przygotowywania wniosków. Skierowany został 
on do organizacji pozarządowych i administracji rejonowej i obwodowej oraz mieszkańców obszarów wiejskich obwodu Zakarpackiego (90 osób). Negatywnie oceniono rekrutację uczestników: kolejność zgłoszeń. Realizacja projektu niekoniecznie przyczyni się do podniesienia wiedzy specjalistycznej z zakresu pisania projektów i zarządzania nimi zgodnie ze standardami UE. Wskazano, że brak jest we wniosku dokładnego programu szkoleń, jakie miałyby się odbywać w Użgorodzie, co pozwala wątpić w osiągnięcie zamierzonych celów.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 72,5 pkt.

49. Wniosek nr 119/2009 - Specjalistyczne staże i warsztaty samorządowe w Urzędzie Miasta Łodzi dla urzędników samorządu terytorialnego Lwowa, Łucka, Równego i Krzemieńca pomocą w poznaniu technik rozwoju miast samorządowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacja wnioskująca: Unia Europejskich Federalistów

Uwagi ekspertów:

Projekt zakłada przekazanie partnerowi ukraińskiemu wiedzy, w jaki sposób promować miasta oraz pozyskiwać dla nich inwestorów zagranicznych. Zespół konkursowy uznał, 
że wniosek został napisany poprawnie. W opinii ekspertów niedostatecznie jednak rozpoznano lokalne potrzeby, ponadto założono nierealne cele. Oceniający uznali, że brak 
w projekcie przewidzianego mechanizmu multiplikacji efektów i zapewnienia jego trwałości. Ponadto stwierdzono, że przewidziane kryteria rekrutacji uczestników nie zapewniają pozyskania do współpracy odpowiednich uczestników. Wątpliwości ekspertów wzbudził również fakt, że partnerzy nie mają doświadczenia we współpracy w/w dziedzinach, źle dobrano miasta mające uczestniczyć w projekcie. Zespół konkursowy doszedł również 
do wniosku, że przewidziano zbyt szeroko zakrojoną tematykę, za długie szkolenia oraz nieodpowiedni program konferencji. Oceniający w konkluzji podkreślili brak doświadczenia partnerów.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 72 pkt.

50. Wniosek nr 221/2009 - Wsparcie administracji rządowej i samorządowej Zach. Ukrainy w zakresie przygotowania zintegrowanego systemu informacji, promocji i obsługi mieszkańców, turystów i inwestorów wraz ze stworzeniem sieci współpracy na poziomie krajowym i transgranicznym

Organizacja wnioskująca: Związek Ukraińców w Polsce

Uwagi ekspertów:

Projekt zakłada sześć 3 – dniowych szkoleń z zakresu dobrych praktyk z systemu informacji, budowy portali samorządowych dla sprawnej obsługi mieszkańców, tworzenia platform współpracy. Eksperci ocenili, że zaplanowany plan szkoleń jest za mało szczegółowy, aby można było skutecznie ocenić jego wartość merytoryczną. Oceniający uznali, że sama tematyka szkoleń jest ciekawa, ale koszty zamierzonych działań są wyolbrzymione, zaś harmonogram został nadmiernie rozciągnięty w czasie. Ponadto, uznano, że budżet projektu jest bardzo niejasny.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 71,25 pkt.

51. Wniosek nr 443/2009 - Tutorzy samorządowi

Organizacja wnioskująca: Instytut Niemiec i Europy Północnej

Uwagi ekspertów:

W projekcie przewidziano seminarium oraz wizytę studyjną, których uczestnikami będą samorządowcy. Wniosek jest próbą przełożenia doświadczeń polsko – niemieckich na grunt ukraiński. Aplikant nie ma doświadczenia w  realizacji podobnych projektów.  Ogólnikowe założenia nie przystają do realiów ukraińskich. W ocenie zespołu konkursowego w projekcie nie przewidziano konkretnych założeń. Słabością projektu jest brak szczegółowego programu szkoleń. Zwrócono uwagę, że grupa docelowa ma pochodzić ze Lwowa, miasta będącego adresatem podobnych projektów w przeszłości.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 71 pkt.

52. Wniosek nr 412/2009 - Aspekty ekonomiczne i prawne działalności spółek IT na Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwagi ekspertów:

Projekt przewiduje organizację seminarium dla studentów prawa z Ukrainy i Polski. Adresowany jest do obecnych studentów prawa, a ci nie mają jeszcze wpływu na procesy legislacyjne w Ukrainie. Będą mieli taką możliwość dopiero za kilka lat. W związku z tym, 
w opinii ekspertów, źle dobrano grupę docelową projektu. Tworzenie lepszych warunków 
dla rozwoju firm nie leży w gestii studentów prawa. Uznano więc, że działania przewidziane w projekcie nie przyniosą wymiernych rezultatów na polu ukraińskiej legislacji.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 70,5 pkt.

53. Wniosek nr 345/2009 - Nasza europejska szkoła

Organizacja wnioskująca: Fundacja Solidarności Polsko – Czesko - Słowackiej

Uwagi ekspertów:

Eksperci uznali, że seminaria i wizyty studyjne o tematyce europejskiej są działaniem, które nie pozwala na weryfikację wymiernych rezultatów, tym bardziej że aż 2 z 3 działań będą realizowane w Polsce. Uznano, że jest wiele innych prowadzonych działań na rzecz Ukrainy w kontekście integracji z UE. Za wady projektu uznano fakt, iż nie odpowiada on 
na priorytetowe potrzeby Ukrainy. Zakwestionowano trafność wyboru bezpośredniego beneficjenta projektu. Oceniono, iż harmonogram przedsięwzięcia jest nadmiernie rozbudowany.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 70,5 pkt.

54. Wniosek nr 359/2009 - II Forum Kampanii Społecznych - Ukraina 2009. Integracja europejska i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacja wnioskująca: Fundacja Inna Przestrzeń

Uwagi ekspertów:

Celem projektu jest wsparcie działań zmierzających do integracji Ukrainy z UE poprzez promocję tej kwestii w kampaniach społecznych. Eksperci uznali projekt za mało konkretny 
i nieprzekonywujący. Działania projektowe to: konkurs  na najlepszy projekt kampanii społecznej (przedstawiciele branży reklamowej, biznesu, samorządów), staż w Warszawie, realizacja dwóch kampanii – wsparcie finansowe i merytoryczne, jednodniowa konferencja, portal (przebudowa). Negatywnie oceniono argumentację wnioskodawcy, że Polska ma doświadczenie i liczne sukcesy w dziedzinie kampanii społecznych dot. UE.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 70 pkt.

55. Wniosek nr 242/2009 - Akademia współpracy transgranicznej

Organizacja wnioskująca: Fundacja „Twoja Nadzieja”

Uwagi ekspertów:

Projekt ma na celu przygotowanie 45 urzędników z obwodu lwowskiego do pełnienia funkcji pełnomocników do współpracy transgranicznej. Zgłoszono wątpliwości co do zdolności organizacyjno-finansowych wnioskodawcy w związku z kwotą wnioskowaną, dużo wyższą niż całkowita wysokość wydatków w roku ubiegłym. Podniesiono też kwestię braku aktywnych partnerów w kraju beneficjenta (jedynym aktywnym partnerem w Ukrainie jest Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Zarządzania Państwowego). Negatywnie oceniono brak wskazania - w jaki sposób projekt wpisuje się w już istniejące formy współpracy transgranicznej: euroregionów Bug i Karpaty. Zespół konkursowy uznał, że projekt cechuje brak trwałości działań.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 70 pkt.

56. Wniosek nr 539/2009 – Nowy model ukraińskiego doradztwa rolniczego na rzecz reorientacji zawodowej rolników

Organizacja wnioskująca: Lubelska Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uwagi ekspertów:

Projekt dotyczący szkoleń z zakresu doradztwa rolniczego. Pomysł oceniono jako ciekawy. Eksperci wyrazili jednak wątpliwości, co do tego czy wnioskodawca poradzi sobie 
z tak dużym przedsięwzięciem (kwota, o którą aplikuje znacznie przekracza sumę wydatków w zeszłym roku). Aplikant nie ma doświadczenia w realizacji projektów na Wschodzie. Oceniający zauważyli, że w budżecie przewidziano zatrudnienie specjalisty ds. zamówień publicznych, a w projekcie nie ma konieczności stosowania procedury zamówienia publicznego. Ogólna ocena budżetu również jest negatywna, za wysokie koszty administracji. Zakwestionowano również tworzenie strony internetowej, niejasna programowo jest także planowana konferencja.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 69,5 pkt.

57. Wniosek nr 572/2009 – Energia Karpat – polskie doświadczenia w zakresie energooszczędności

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Transgraniczny Mikroregion „Dolina Wiatru”

Uwagi ekspertów:

Eksperci ocenili projekt jako ogólnikowy. Wskazano, że w projekcie przewidziano nie 
do końca jasne działania. Aplikant nie ma ponadto doświadczenia w realizacji zadań 
z podobnego zakresu. Brak również we wniosku informacji o tym, aby partnerzy realizowali wcześniej projekty o podobnej tematyce. Eksperci podkreślili również, że brak w projekcie jasno opisanej procedury rekrutacji uczestników projektu.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 69 pkt.

58. Wniosek nr 298/2009 – Wsparcie rozwoju ukraińskiej samorządności lokalnej oraz współpracy regionalnej i trans granicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro – Akademia

Uwagi ekspertów:

Projekt dot. szkoleń (5 seminariów, 100 osób) na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty transgraniczne z różnych źródeł. Dodatkowo zakłada opracowanie raportu na temat możliwości programów europejskich i konferencję podsumowującą. Jeden 
z ekspertów zauważył, że projekt jest kopią projektu adresowanego do Białorusi; dotyczy 
to również fragmentów odnoszących się do sytuacji w danym kraju. Podkreślono, że wniosek skierowany został do bardzo różnorodnej grupy (administracja, uczelnie, NGOs), nie ma 
w nim jednak ustalonych kryteriów naboru uczestników. Stwierdzono, że projekt ma zbyt rozciągnięty w czasie harmonogram. Eksperci podkreślili również, że aplikant nie współpracował wcześniej z partnerem.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 68,75 pkt.

59. Wniosek nr 309/2009 - Wspieranie rozwoju lokalnych struktur promocji i informacji 
o integracji europejskiej i euroatlantyckiej na Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Uwagi ekspertów:

Oceniono, że projekt ma zbyt ogólny charakter. Kluby europejskie są dość powszechnie obecne w ukraińskich szkołach. Liderzy powstałych punktów informacyjnych mają świadczyć usługi informacyjno-doradcze po killkudniowych wizytach w Polsce, gdzie 
w dużej mierze będą zapoznawać się z „dziedzictwem kulturowym” Warszawy i Krakowa, 
za co ma być im wypłacana gratyfikacja. Podręcznikiem ich pracy ma być publikacja stworzona przez nich samych na temat historii relacji Ukraina -UE i stosunku Ukraińców 
do integracji. Uznano za nieuzasadniony pomysł wydawania tej publikacji po polsku 
i po rosyjsku. Wyrażono poważne zastrzeżenia co do budżetu projektu, wskazano m.in. bardzo drogie koszty administrowania projektem.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 68,5 pkt.

60. Wniosek nr 318/2009 - Wspieranie procesów eurointegracyjnych poprzez wzmocnienie współpracy polskich i ukraińskich MSP

Organizacja wnioskująca: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Uwagi ekspertów:

W ocenie ekspertów przewidziano dość konkretne szkolenia na temat misji handlowej. Sam opis projektu uznano jednak za mało precyzyjny. Eksperci uznali, że podobny projekt realizowany już był w zeszłym roku, a w Ukrainie są inne podmioty, które mogą takie przedsięwzięcie zrealizować samodzielnie. W konkluzji uznano, że taki pomysł jest obecnie mało wartościowy, same zaś szkolenia oceniono jako mało specjalistyczne. Zwrócono uwagę, 
iż projekt stanowi powtórzenie działań ubiegłorocznych wnioskodawcy i we wniosku trudno znaleźć nowe elementy. Budżet przedsięwzięcia uznano za zawyżony.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 66 pkt.

61. Wniosek nr 327/2009 - Trenerzy dla Przejrzystej Ukrainy

Organizacja wnioskująca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Uwagi ekspertów:

Projekt zakłada przeszkolenie trenerów, publikacje i warsztaty. Eksperci uznali jednak, 
że beneficjenci, którzy maja być szkoleni w ramach projektu brali już udział w podobnych szkoleniach w roku ubiegłym.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 65,75 pkt.

62. Wniosek nr  117/2009 - Rozpowszechnienie, popularyzacja oraz przygotowanie 
do wdrożenia reformy administracyjno-terytorialnej w regionach Ukrainy

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Uwagi ekspertów:

Eksperci ocenili, że projekt jest kontynuacją przedsięwzięć z lat poprzednich. Ponadto uznali, że brak jest możliwości przewidywania mierzalnych rezultatów realizacji tego przedsięwzięcia.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 65,75 pkt.

63. Wniosek nr 106/2009 – Od edukacji do integracji europejskiej

Organizacja wnioskująca: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

Uwagi ekspertów:

Projekt zakłada wydanie publikacji na temat UE, zaś szkolenia przewidziane w projekcie zakładają przekazanie wiedzy wyłącznie na temat podstaw działania UE. Uznano projekt 
za mało innowacyjny. W opinii ekspertów podobne działania podejmowane były już niejednokrotnie. Również publikacja, która ma powstać na temat UE jest bardzo ogólna i nie przyniesie żadnych wymiernych rezultatów.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 65 pkt.

64. Wniosek nr 365/2009 – Gdańsk – Lwów – Ługańsk: Reforma samorządowa na Ukrainie. Przekazanie dobrych doświadczeń polskich władz samorządowych i ich najefektywniejszych rozwiązań ukraińskim władzom lokalnym i regionalnym.

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy 
w Gdańsku

Uwagi ekspertów:

Oceniono, iż projekt nie wyróżnia się wśród podobnych mu przedsięwzięć. Zwrócono uwagę na brak jasnych kryteriów naboru uczestników. Eksperci ocenili również, iż dopóki 
w Ukrainie nie zostanie przeprowadzona reforma samorządowa podobne przedsięwzięcia nie wpłyną istotnie na poprawę efektywności działania instytucji samorządu terytorialnego. Projekt otrzymał negatywne oceny obu ekspertów. Zwrócono uwagę, że wnioskodawca postawił sobie nierealne cele i wykazał się słabą znajomością realiów ukraińskich. Skrytykowano również sposób przygotowania wniosku projektowego, brak precyzyjnego określenia beneficjentów, nierzetelnie sporządzoną strukturę zarządzania oraz budżet. Eksperci zauważyli, że projektu nie cechuje innowacyjność, wręcz przeciwnie powiela 
on liczne projekty realizowane na rzecz Ukrainy w ubiegłych latach. Ponadto stwierdzono, 
że część działań uwzględnionych w harmonogramie, powinna mieć miejsce na etapie przygotowywania wniosku projektowego.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 64,5 pkt.

65. Wniosek nr 112/2009 - Upowszechnienie Polskich Doświadczeń na Ukrainie: Wsparcie kobiecych organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz integracji europejskiej

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszeni Współpracy Kobiet, NEWW - Polska

Uwagi ekspertów:

Wnioskodawca przewiduje dyskusje panelowe w kręgu  przedstawicielek kobiecych organizacji pozarządowych. Zdaniem ekspertów, ukraińskie organizacje mają dobre rozeznanie sytuacji kobiet na Ukrainie, doświadczenie oraz wiedzę, którymi mogą się samodzielnie podzielić z ukraińskimi kobietami na organizowanych przez nie spotkaniach.  Oceniono, iż wnioskodawca posiada niewielkie doświadczenie i małą wiedzę w odniesieniu do sytuacji w Ukrainie w planowanym obszarze działań, a poziom zaplanowanych szkoleń jest bardzo niski. Zwrócono również uwagę na bardzo zawyżone koszty administracyjne. Zastrzeżenia wzbudził adresat działań  polskiego wnioskodawcy. Nie jest realne dotarcie, jak zakłada wnioskodawca, do 3000 ukraińskich kobiet podczas 5 dniowej szkoły letniej. Ponadto w projekcie przewidziano  wydanie kosztownego podręcznika. Według oceniających tego typu publikacje powinny być wydawane w formie raczej tanich, krótkich broszur tym bardziej, że pełny tekst "podręcznika" można umieścić na stronie internetowej poszczególnych organizacji partnerskich do dowolnego kopiowania (za zgodą autora/ów). Wskazano, że w projekcie podano niejasny sposób wyliczenia kosztów.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 64,5 pkt.

66. Wniosek nr 61 /2009  - Letnia szkoła liderów z Polski i Ukrainy "Razem dla integracji"

Organizacja wnioskująca: Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uwagi ekspertów:

Oceniono, iż zaplanowane działania nie odpowiadają tytułowi i tematyce projektu, gdyż mają bardziej charakter wymiany młodzieży, niż promocji integracji europejskiej. Część zaplanowanych szkoleń uznano za niedostosowane do poziomu uczestników. Wymiana młodzieży nie mieści się w tegorocznych priorytetach polskiej pomocy rozwojowej.  Zauważono, że przedstawiony program szkoleń jest zbyt ogólnikowy i w związku z tym nie można jednoznacznie ocenić jego zawartości merytorycznej. Negatywne opinie otrzymał również zbyt rozciągnięty w czasie harmonogram.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 64,5 pkt

67. Wniosek nr 76/2009 - Efektywność energetyczna Ukrainy i perspektywy współpracy energetycznej Unia Europejska-Ukraina

Organizacja wnioskująca: CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych – Fundacja Naukowa

Uwagi ekspertów:

Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie raportu analizującego sytuację sektora energetycznego pod względem efektywności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego, wskazującego na istotne doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie poprawy sytuacji w tym obszarze, przedstawiającego szczegółową analizę, na ile zmiany polityki energetycznej w ostatnim okresie (2-3 lata) są spójne z celami konwergencji politycznej z UE i czy mają szansę przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej kraju. Analizy zawarte w raporcie miałyby być praktycznymi rekomendacjami skierowanymi bezpośrednio do grupy docelowej, m.in. Ministerstwa ds. Paliw i Energetyki Ukrainy, Ministerstwa Finansów, samorządów, przedsiębiorstw energetycznych i przyczynić się 
do zmian w polityce energetycznej, wsparcia procesu reform i poprawy efektywności 
i bezpieczeństwa energetycznego kraju. W ocenie ekspertów dużym mankamentem wniosku jest brak listów rekomendacyjnych ze strony beneficjentów ostatecznych, co uniemożliwia potwierdzenie wiarygodności zamierzonych działań. Wyrażono duże zastrzeżenia do budżetu: m.in. zbyt wysokie wynagrodzenia ekspertów. Według oceniających trudno ocenić, na ile realny jest wkład własny aplikanta.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 63 pkt.

.

68. Wniosek nr 82/2009 W stronę samorządności – reforma struktur zarządzania oświatą 
w Ukrainie na przykładzie obwodu chersońskiego.

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Wspierania Działalności Szkoły Podstawowej 
w Łańcuchowie

Uwagi ekspertów:

Wniosek b. ogólny, przewidujący szkolenie nauczycieli. Tematyka projektu nie mieści się 
w zakresie konkursu. W ocenie ekspertów aplikant posiada małe doświadczenie 
w realizowaniu projektów. Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie reformy zarządzania oświatą na szczeblu rejonów poprzez przygotowanie kadr do współpracy z organami samorządowymi, III sektorem oraz stosowania w pracy standardów europejskich. Brak szczegółów co do tematyki szkoleń. Oceniono, że projekt napisany został zbyt ogólnikowo. Eksperci stwierdzili również, że budżet projektu jest b. wysoki i znacznie przekracza łączną sumę wydatków organizacji w zeszłym roku.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 62,5 pkt.

69. Wniosek nr 114/2009 - VIII Ukraińska Szkoła Samorządowa

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszeni Szkoła Liderów

Uwagi ekspertów:

Projekt polega na szkoleniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Ukrainie 
z zakresu pracy polskiego samorządu. Zarówno organizacja wnioskująca, jak i jej partner posiadają duże doświadczenie w tym zakresie, brak jednak polskich partnerów w postaci jednostek samorządu terytorialnego, którzy mogliby pokazać praktyczne przykłady rozwiązywania lokalnych problemów. Wizyty studyjne, które mają być przygotowane przez poprzednich absolwentów Szkoły Liderów nie wydają się być wystarczającą gwarancją trwałości projektu. Niedostatecznie rozpoznano problemy, które mogłyby się pojawić wśród samorządowców ukraińskich i nie dopasowano polskich partnerów o podobnych doświadczeniach.

Eksperci wyrazili obawy, że projekt został skopiowany z wniosku zeszłorocznego. Zauważono liczne błędy w budżecie. W ocenie ekspertów dziedzina projektu jest ważna, aczkolwiek nie priorytetowa dla Ukrainy.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 62,5 pkt.

70. Wniosek nr 368/2009 - Fundusze strukturalne drogą rozwoju – wsparcie działań na rzecz integracji europejskiej poprzez cykl szkoleń dla pracowników organów administracji publicznej zachodnich obwodów Ukrainy

Organizacja wnioskująca: Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”

Uwagi ekspertów:

Eksperci uznali, że projekt jest kosztowny i nie przewiduje większych rezultatów w związku 
z przekazywaniem Ukraińcom umiejętności pozyskiwania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. Projekt zakłada nieracjonalny budżet. Zaakcentowano b. drogą koordynację 
i administrowanie. Eksperci podkreślili, że koszty administracyjne projektu sięgają blisko 30, co jest niezgodne z regulaminem.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 62 pkt.

71. Wniosek nr 31/2009 - Analiza kryzysu gospodarczego na Ukrainie: wskaźniki, modele, prognozy oraz strategia działań i reform

Organizacja wnioskująca: CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych – Fundacja Naukowa

Uwagi ekspertów:

Projekt uznano za ogólnikowy. W ocenie ekspertów we wniosku brak szczegółowych informacji. Oceniający wskazali, że harmonogram projektu jest zbyt rozciągnięty w czasie. Projekt jest kontynuacją projektu z 2008 r. o systemach wczesnego ostrzegania przed kryzysami gospodarczymi. Wątpliwości budzi potrzeba realizacji projektu ze strony beneficjenta, czyli Min. Gospodarki  - brak listu intencyjnego. W budżecie projektu zauważono zbyt wysokie koszty pracy ekspertów.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 61,25 pkt.

72. Wniosek nr 263/2009-  Wspieranie rozwoju samorządów i polityki lokalnej na Zachodniej Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Uwagi ekspertów:

Projekt jest skierowany do 96 reprezentantów administracji samorządowej i przedstawicieli organizacji pozarządowych na Ukrainie. Po ocenie wniosku, eksperci uznali, że treść wniosku projektowego nie różni się od zeszłorocznej i nie uwzględnia zmian w sytuacji gospodarczo-polityczno Ukrainy. Ponadto, wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów 
we współpracy z samorządami terytorialnymi w Ukrainie i nie wykazuje się wystarczającą znajomością tematyki. Partner nie dysponuje wystarczającym potencjałem organizacyjnym 
w stosunku do skali zaplanowanych działań. Dodatkowo wskazano na brak wystarczającego uzasadnienia dla celowości i realności zakładanych rezultatów projektu oraz błędne rozumienie rezultatów projektu jako technicznych wskaźników w postaci publikacji materiałów szkoleniowych, wydania dyplomów czy publikacji. Eksperci stwierdzili również, że brak jest we wniosku zapewnienia trwałości działań.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 60,5 pkt.

73. Wniosek nr 488/2009 – Wsparcie reformy samorządowo – terytorialnej na Ukrainie poprzez upowszechnienie „Best practicies” w zakresie zarządzania oświatą na szczeblu lokalnym

Organizacja wnioskująca: Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Uwagi ekspertów:

W opinii ekspertów nie ma gwarancji, że realizacja projektu może doprowadzić do aktywizacji części władz samorządowych, a wzorce przedstawione przez aplikanta zostaną 
w całości przyjęte i dadzą wymierne rezultaty. Projekt określono jako w dużym stopniu "zadaniowy", podkreślono, że szanse na jego multiplikację są małe. Wnioskodawca proponuje tylko 5% wkładu własnego. W opinii oceniających to zbyt mało, tym bardziej, że aplikant dysponuje dużymi środkami. Zespół konkursowy negatywnie ocenił zawyżone koszty obsługi projektu.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 59,5 pkt.

74. Wniosek nr 487/ 2009 - Społeczno - ekonomiczna sieć współpracy badawczej (SEERN) na Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Uwagi ekspertów:

Uznano, że choć projekt wpisuje się w regulamin konkursu, pkt. 2  „reformy gospodarcze” 
to wniosek projektowy jest powieleniem działań zrealizowanych w ramach dotacji w 2007 
i 2008 r. Projekt nie jest kontynuacją działań podjętych w poprzednich latach, jest tylko dokładnie przepisany – cele, założenia, grupa docelowa, uzasadnienie, koszty są identyczne z tymi z lat wcześniejszych. Dostosowano jedynie pojedyncze zdania do nowego tytułu projektu do tej samej - starej treści, tj. zamiast AIP wpisano SERN. Wnioskowano po raz kolejny o współpracę z tymi samymi partnerami, szkoli tę samą kadrę nauczycieli, profesorów. Aplikant planuje jednak zakupić po raz kolejny nowy sprzęt.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 59,5 pkt.

75. Wniosek nr 10/2009 - Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową oraz wertykalnej transmisji HIV z matki na dziecko (Ukraina)

Organizacja wnioskująca: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Uwagi ekspertów:

Projekt w małym stopniu wpisuje się w dziedziny wsparcia objęte pomocą rozwojową. Zaplanowane działania to wizyta studyjna w Polsce wraz ze szkoleniami dla ukraińskich lekarzy i uczestnictwo w kongresie. Projekt sprowadza się do 10 lub 11 dni pobytu grupy 
10 lekarzy w Polsce w aż 4 miastach (Warszawa, Zielona Góra, Kraków i Lublin) i mimo 
że jest dobrze napisany pod względem formalnym, gdyż zawiera szczegółowe opisy zaplanowanych działań, budzi poważne wątpliwości co do rezultatów. W opinii ekspertów nie zaplanowano przekazywania żadnej wiedzy z zakresu dostosowania opieki zdrowotnej 
do standardów UE. W konkluzji eksperci uznali, że wnioskodawca podjął ważny temat, 
a projekt odpowiada na istotne potrzeby lokalne. Uznano jednak, iż projekt ma bardziej charakter naukowy niż rozwojowy, a wnioskodawca nie przewidział mechanizmów dalszego przekazania nabytej wiedzy. W efekcie, istnieją poważne wątpliwości co do realnych rezultatów projektu i efektu multiplikacji.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocen 61 pkt.

76. Wniosek nr 592/2009 – Profesjonalny samorząd – transfer wiedzy z województwa lubelskiego do Rejonu Sokala

Organizacja wnioskująca: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Uwagi ekspertów:

Projekt polega na przeszkoleniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi inwestorów. W opinii ekspertów widoczny jest brak wystarczającego rozpoznania lokalnych potrzeb, np. w jakich dziedzinach Rejon Sokalski mógłby być atrakcyjny dla inwestorów. Zauważono, że partnerzy nie współpracowali dotychczas ze sobą; ponadto nie ma danych potwierdzających możliwość transferu najlepszych praktyk z lubelskiego do Rejonu Sokalskiego, nie wiadomo jakie działania zostały już podjęte na rzecz przyciągania inwestorów i jakie trudności występują oraz jak im zapobiec. Oceniający uznali, że brak jest wystarczającego uzasadnienia dla celowości i realności zakładanych rezultatów projektu.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 59,5 pkt.

77. Wniosek nr 301/2009 – Transfer polskich doświadczeń w zakresie wdrażania programów oszczędności energii i budowania niezależności energetycznej na poziomie samorządów lokalnych na Ukrainie

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro – Akademia

Uwagi ekspertów:

Projekt ma na celu podniesienie wiedzy samorządowców w zakresie przygotowania reform gospodarczych i społecznych na Ukrainie, związanych z programami oszczędności energii 
na poziomie samorządów lokalnych. W opinii ekspertów wnioskodawcy brakuje wiedzy 
na temat programów oszczędzania energii prowadzonych przez innych donatorów 
w Ukrainie. Eksperci uznali, że nie uwzględniono we wniosku specyfiki kraju beneficjenta zarówno na etapie pisania projektu (wniosek łudząco podobny do wniosku skierowanego 
do Białorusi) jak i w formułowaniu programów szkoleń i seminariów. Określono, że brak 
w projekcie wskazania przewag komparatywnych Ukrainy w dziedzinie produkcji energii. Podkreślono, że niejasne kryteria rekrutacji nie gwarantują dobrania właściwej grupy docelowej. Eksperci proponowani  przez wnioskodawcę mają deklarowane doświadczenie 
w prawodawstwie UE i Polski, ale nie Ukrainy, co znacząco utrudnia praktyczne przełożenie doświadczeń tych podmiotów na grunt ukraiński. Podkreślono kosztowną produkcję filmu 
bez gwarancji jego szerszego rozpowszechnienia (np. w lokalnych mediach).   Cele ambitne, ale mało realne.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 59,5 pkt.

78. Wniosek nr 590 /2009– Szkol – ZaP – Szkolenia w Zarządzaniu Projektami

Organizacja wnioskująca: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Uwagi ekspertów:

W ocenie ekspertów projekt nie jest najlepiej przygotowany od strony formalnej. Podkreślono, że brak jest wielu istotnych informacji, np. danych na temat liczby wykładowców. Działania bazują na organizacji  tylko 2 wizyt studyjnych  w Polsce 
i na Ukrainie oraz dystrybucji podręcznika, zbyt kosztownego w opinii oceniających. Cały projekt nie daje gwarancji, iż polskie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami będą  dobrze wykorzystane  przez ukraińskich partnerów, a zdobyta wiedza przekazywana 
na szkoleniach dla lokalnych samorządów, agencji itp. Zaplanowane działania sprowadzają się do wydania książki (oceniono, iż przewidziane szkolenia mają charakter dodatkowy) 
i mają charakter zdecydowanie teoretyczny. Dobrane „case studies” oceniono jako nieprzydatne w realiach ukraińskich. W efekcie, eksperci uznali niewielką przydatność przedsięwzięcia dla rozwoju kraju partnerskiego.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 59 pkt.

79. Wniosek nr 36/2009 - Społeczna kontrola działalności organów miejscowego samorządu 
w zakresie utrzymywania standardów «dobrego rządzenia».

Organizacja wnioskująca: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Uwagi ekspertów:

Projekt polega na przygotowaniu liderów społeczności lokalnej do sprawowania kontroli społecznej nad lokalnymi samorządami. Działania te są kontynuacją przedsięwzięć z roku 2008, które zgodnie ze sprawozdaniem nie w pełni przyniosły realizację założonych celów; brak realnego zaangażowania samorządów jako partnerów (nie mają wyznaczonych żadnych zadań podczas realizacji projektu) może znacznie utrudnić realizację celów zakładanych 
w projekcie. Stwierdzono, że bez aktywnej współpracy konkretnych samorządów trudno będzie prowadzić program społecznej kontroli organów miejscowego samorządu. Eksperci negatywnie ocenili również brak sprecyzowania mechanizmów służących kontroli społecznej jednostek samorządu i wzmocnienia pozycji NGO.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 58 pkt.

80. Wniosek nr 294/2009 - Społeczeństwo i Administracja. Wzajemne zaufanie podstawą 
dla wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacja wnioskująca: Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Uwagi ekspertów:

Projekt poruszający tematykę społeczeństwa obywatelskiego i przekazywania doświadczeń. W ocenie ekspertów projekt jest mało innowacyjny i na siłę powiązany z rezultatami dotyczącymi bezpieczeństwa Ukrainy z projektu z poprzedniego roku. Oceniający uznali, 
że w projekcie zawarto mało konkretny program, nie przekonujący co do rezultatów. Oceniono, iż projekt nie jest skierowany na zaspokojenie najważniejszych potrzeb Ukrainy. Zaplanowany program oceniono jako częściowo niezgodny z tytułem. Zwrócono również uwagę na  mało konkretne rezultaty szkoleń i wysoki koszt przedsięwzięcia.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 57,75 pkt

81. Wniosek nr 302/2009 – Wsparcie ukraińskich reform gospodarczych towarzyszących negocjacjom porozumienia o strefie wolnego handlu (FTA) i układu stowarzyszeniowego 
z Unią Europejską na poziomie przedsiębiorstw i samorządów gospodarczych

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro - Akademia

Uwagi ekspertów:

Eksperci podkreślili, że podobny projekt zrealizowano już w 2008 r., a jego kontynuacja byłaby niecelowa. Szkolenia przewidują sześć 6-godzinnych seminariów o bliżej niesprecyzowanej tematyce, podobnej do tej w projekcie transgranicznym. Przewidziano także telekonferencję i raport nt. stanu przygotowania gospodarki Ukrainy w perspektywie przystąpienia do strefy wolnego handlu. Reasumując, eksperci uznali, że w projekcie założono niewiele działań o wątpliwym rezultacie. Oceniono, iż realizacja projektu 
nie przyniesie wymiernych korzyści, jako że samorząd gospodarczy nie ma istotnego wpływu na kształtowanie prawa (negocjacje FTA). Uznano, że zaplanowany raport na temat stanu przygotowania gospodarki ukraińskiej do FTA oparty na opinii tylko trzech ukraińskich obwodów nie będzie obiektywny. Zwrócono uwagę, iż program zaplanowanego seminarium dotyczy zupełnie innej tematyki.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 56,25 pkt.

82. Wniosek nr 519/2009– Obywatelski Drohobycz. Wsparcie reformy samorządów lokalnych i promocja integracji europejskiej w rejonie drohobyckim i południowo – zachodniej części obwodu lwowskiego

Organizacja wnioskująca: Fundacja Wolność i Demokracja

Uwagi ekspertów:

Projekt ma na celu zainteresowanie mieszkańców Rejonu Drohobyckiego tematyką lokalną 
i pracami lokalnego samorządu. W ocenie ekspertów wnioskodawca nie ma doświadczenia 
w realizacji projektów ani w kraju biorcy, ani w dziedzinie działania samorządów w Ukrainie. W projekcie aplikant nie wskazał kompetentnych partnerów. Ponadto uznano, 
że zaproponowane we wniosku działania są nader ambitne. Wskazano, że jednym z celów jest "położenie trwałych podwalin demokracji na szczeblu lokalnym i promocji integracji europejskiej w bardzo ważnym społecznie i politycznie regionie Ukrainy (obwód lwowski)". Oceniono, że projekt ma zbyt wysoki budżet. Podkreślono także wysokie zarobki koordynatora polskiego (4200 PLN miesięcznie).

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 54 pkt.

83. Wniosek nr 537/2009 – Polskie doświadczenia w samorządności gminnej ważnym elementem wsparcia przygotowania ukraińskich samorządów do reformy samorządowej

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania” – Wokół Łysej Góry”

Uwagi ekspertów:

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie samorządowców obwodu Winnickiego. Zespół konkursowy ocenił, że w realizacji projektu nie biorą aktywnego udziału  partnerzy z kraju beneficjenta. Uznano, że zaproponowane działania nie są ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów i nie prowadzą do realizacji założonych celów. W ocenie ekspertów  brak w projekcie gwarancji jego trwałości, nie rozpoznano również lokalnych potrzeb partnera. Eksperci zauważyli, że we wniosku nie dostosowano do potrzeb beneficjentów tematyki szkoleń i programu staży . Projekt oceniono jako słabszy od innych złożonych w konkursie i dotyczących tej samej dziedziny wsparcia. Oceniono, iż program szkoleń jest zbyt ogólnikowy, a kadra szkoleniowa – przeciętna. Ponadto wskazano 
na niejasności we wniosku dot. uczestników wizyty studyjnej oraz  różnic w stosunku 
do podobnego przedsięwzięcia realizowanego przez wnioskodawcę w zeszłym roku. Ponadto zwrócono uwagę na bardzo wysoki koszt przedsięwzięcia i nierealne założenia co do jego skutków.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał 51,5 pkt.

84. Wniosek nr 286/2009 - „Perspektywa zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską, 
a doświadczenia Polski - realizacja kampanii informacyjnej poprzez szkolenia dla przedstawicieli ukraińskich władz lokalnych”

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Wspólne Korzenie”

Uwagi ekspertów:

Celem projektu jest przeszkolenie samorządowców ukraińskich z wiedzy o Unii Europejskiej. Zauważono, że budżet projektu jest wyższy niż całkowita wysokość wydatków w roku ubiegłym. Podkreślono, że brak jest po stronie wnioskodawcy aktywnych partnerów, 
co znacznie utrudniłoby realizację projektu. Projekt nie wskazuje, w jaki sposób będzie wpisywał się w już istniejące formy współpracy transgranicznej euroregionów Bug 
i Karpaty. Zastrzeżenia ekspertów wzbudziła także ocena faktów i powielanie schematów 
w zakresie sytuacji Ukrainy dziś i Polski przed wstąpieniem do UE. Uznano, 
że zaproponowany program szkoleń nie jest wystarczający dla  wykształcenia dobrze przygotowanych pełnomocników regionalnych.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 50 pkt.

85. Wniosek nr 207/2009 - Aktywne kobiety - sprawny samorząd

Organizacja wnioskująca: Biuro Inicjatyw Międzynarodowych

Uwagi ekspertów:

Projekt jest skierowany do grupy 20 ukraińskich kobiet pracujących w samorządzie 
lub aspirujących do takiej pracy. W ocenie ekspertów projekt z założenia jest skierowany tylko do kobiet, co narusza komponent równości. Oceniający uznali również, że źle rozpoznano lokalną sytuację (wbrew założeniom projektu kobiety w Ukrainie często angażują się w działalność samorządu). Eksperci ocenili, że aplikantowi brak jest rozeznania działalności innych donatorów w tym zakresie. Projektodawca nie uzasadnia ponadto, 
w jaki sposób wzrost umiejętności z zakresu marketingu politycznego szkolonych kobiet przełoży się na konkretne korzyści dla mieszkańców zarządzanych przez nie jednostek samorządu terytorialnego. Reasumując oceniający uznali, że wnioskodawcy brak jest doświadczenia w realizacji projektów z tej dziedziny w Ukrainie.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 48 pkt.

86. Wniosek nr 214 /2009 - Barwy transformacji

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

Uwagi ekspertów:

Celem projektu jest przedstawienie bliżej nieokreślonej grupie 15 beneficjentów z Zachodniej Ukrainy procesów demokratyzacji w Polsce. W opinii ekspertów działania takie nie są w tym roku w sektorach wsparcia określonych w Programie polskiej pomocy zagranicznej. Ponadto negatywnie oceniono małą grupę beneficjentów i wątpliwy rezultat zorganizowanych wizyt studyjnych.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 46,5 pkt.

87. Wniosek nr 319/2009 – Skrzydła CSR – Polska i Ukraina dla rozwoju CSR

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie „Zrównoważony rozwój”

Uwagi ekspertów:

Projekt skierowany jest do 40 przedstawicieli środowiska biznesu oraz NGO ze Lwowa. Zaproponowane kryteria rekrutacji beneficjentów nie dają gwarancji właściwego doboru 
skutecznej realizacji zadań projektu. Metodologia badań jest bliżej niesprecyzowana 
i skierowana do nieokreślonych podmiotów. Wnioskodawca ma małe doświadczenie 
w realizacji projektów w Ukrainie; brak również historii współpracy 
z zaproponowanym partnerem. Potencjał organizacyjny partnera w stosunku do skali zaplanowanych działań budzi wątpliwości; brakuje również wystarczającego uzasadnienia 
odnośnie celowości, realności i trwałości zakładanych rezultatów projektu.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 40,5 pkt.

88. Wniosek nr 248 /2009 -  ,,Activus - żeby chciało się chcieć"

Organizacja wnioskująca: FUNDACJA NA RZEZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII „MARATON”

Uwagi ekspertów:

Eksperci zgodnie stwierdzili, że projekt nie wpisuje się w obszary tematyczne tegorocznego konkursu. Poza tym stwierdzono, że projekt został formalnie przygotowany na bardzo niskim poziomie i co sprawia, że eksperci w swoich ocenach muszą często bazować na domysłach „co autor miał na myśli”.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 32 pkt.

89. Wniosek nr 440/2009 – Pokolenie dla wspólnej i bezpiecznej Europy

Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie „Bractwo Świętokrzyskie”

Uwagi ekspertów:

Projekt otrzymał negatywne oceny ekspertów. Chociaż idea projektu jest cenna, to nie wpisuje się jednak w najpilniejsze potrzeby Ukrainy. Zwrócono uwagę, iż realizacja projektu nie rozwiąże podstawowego problemu straży pożarnej w Ukrainie – złego stanu technicznego i braku środków finansowych na sprzęt. Założenia projektu odnośnie celów i rezultatów oceniono jako nierealne. Projekt otrzymał bardzo niską punktację. Eksperci zgodnie stwierdzili, że projekt mający na celu tworzenie Ochotniczych Straży Pożarnych nie mieści się tematycznie w regulaminie konkursu.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 26 pkt.

90. Wniosek nr 126/2009 Rozwój społeczeństwa informacyjnego z perspektywy edukacyjno-ekonomicznej

Organizacja wnioskująca: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka

Uwagi ekspertów:

Eksperci zgodnie stwierdzili, że projekt nie mieści się w zakresie tematycznym konkursu 
i jako taki nie może być finansowany ze środków pomocy rozwojowej. Ponadto, jedyne działania przewidziane w projekcie to przeprowadzenie w Polsce konferencji.

Projekt nie otrzymał rekomendacji.

Ostatecznie projekt otrzymał ocenę 24,5 pkt.

- Podsumowanie:

Zespół przyjął do finansowania 29 projektów na łączną kwotę 5 600 918,51 PLN.

Zespół odrzucił 61 projektów na łączną kwotę 15 828 348,21 PLN.

Wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu. Zestawienie wniosków wraz z wynikami oceny przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik:

1. Zestawienie ocenionych wniosków.

Podpisy:

Zastępca Przewodniczącego: M. Sycz

Członkowie:

B. Gronowska

A. Bożko

J. Pabian

J. Szewczak

J. Grobela

E. Wykrętowicz

M. Ślebioda

R. Kowalczuk

A. Wierzbowska - Miazga