Załącznik III. Harmonogram działań

Tytuł projektu: Funkcjonowanie pozarządowych organizacji w społeczeństwie obywatelskim w UE na przykładzie Polski - Wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk Muzeum Harcerstwa dla utworzenia muzealnej placówki ukraińskiego skautingu.

Nazwa projektodawcy:  ZHP - Muzeum Harcerstwa

| Działania | Miesiąc 1 kwiecień |  |  |  | Miesiąc 2 maj |  |  |  | Miesiąc 3 czerwiec |  |  |  | Miesiąc 4 lipiec |  |  |  | Miesiąc 5 sierpień |  |  |  | Miesiąc 6 wrzesień |  |  |  | Miesiąc 7 październik |  |  |  | Miesiąc 8 Listopad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wybór uczestników projektu przez partnera ukraińskiego | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawarcie umów na realizację programu : - Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, - Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - Muzeum m. Przemyśl - z trenerami warsztatów - z księgową - z wolontariuszami | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyjazd do Lwowa w celu podpisania umowy partnerskiej |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie „Vademecum Skautowego muzealnika” (projekt, opracowywanie w trakcie warsztatów, publikacja) |  |  |  |  |  |  | x | X | X | X | X | x | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistyka warsztatów w Polsce: - zakwaterowanie - transport - wyżywienie - organizacja programu warsztatów (sale, sprzęt, wydawnictwa) |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja warsztatów; - spotkanie w MH nt Prawne i organizacyjne warunki powstania i funkcjonowania MH (przepisy państwowe i organizacyjne w Polsce, zapoznanie ze zbiorami i warunkami ich przechowywania) - wizyty Łazienkach, w MWP, Muzeum Okr. W Rzeszowie, w Przemyślu, |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Struktura muzeum oraz organizacja zbiorów” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie projektu umowy o współpracy MH i Muzeum Ukraińskiego Skautingu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistyka udziału w międzynarodowej konferencji w Krakowie (transport, wyżywienie, zakwaterowanie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział w międzynarodowej konferencji przedstawicieli skautowych placówek muzealnych w Krakowie (zapoznanie z doświadczeniami innych placówek europejskich) konsultacje nt przygotowywanej umowy o współpracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistyka wyjazdu delegacji MH(4-5 os) do Lwowa oraz przygotowania konferencji (sala, sprzęt, materiały, zwrot kosztów dojazdu i wyżywienia wszystkim uczestnikom i wykładowcom konferencji ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X | X | X | x | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie merytoryczne konferencji przez MH i strone ukraińską( 3-4 wykłady ze strony polskiej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konferencja nt. Organizacyjne i społeczne warunki tworzenia i działalności Muzeum Ukraińskiego Skautingu (szkolenie dla grupy wolontariuszy działających w ukraińskiej placówce z udziałem wykładowców z obu państw dla ok. 30 osób z terenowych jedn. organizacji Płast) oraz prezentacja Vademecum, podsumowanie działań realizowanych w projekcie, prezentacja wystawy z okazji 100 lecia harcerstwa (?), podpisanie umowy o współpracy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie dokumentacji do sprawozdania z realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Wykonanie sprawozdania merytorycznego i finansowego projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |

W szablonie harmonogramu wpisano przykładowe nazwy i okresy realizacji działań, należy je usunąć i wypełnić konkretnymi terminami realizacji poszczególnych działań. Harmonogram musi odzwierciedlać wszystkie etapy realizacji projektu zgodnie z podziałem na działania w innych dokumentach wniosku projektowego (np. matrycy logicznej, czy budżecie) i stanowić spójną całość. W tym celu należy stosować jednolite nazewnictwo co do zaplanowanych nazw działań.