| Załącznik I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU |  |  | Nazwa konkursu: Pomoc Zagraniczna 2010 |  |  |  |
| Tytuł projektu: Funkcjonowanie pozarządowych organizacji w społeczeństwie obywatelskim w UE na przykładzie Polski - Wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk Muzeum Harcerstwa dla utworzenia muzealnej placówki ukraińskiego skautingu |  |  | Budżet łączny: |  | Budżet wnioskowany: |  |
| Cel ogólny projektu |  |  | Odniesienie do MDGs |  |  |  |
| Wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie poprzez kształtowanie pracy i warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w tym kraju. Przekazanie doświadczeń w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń pozarządowych w Polsce w zakresie tworzenia struktur i finansowania działań statutowych organizacji. Implementacja standardów UE w sferze społecznej. Współpraca organizacji pozarządowych w zakresie pracy ze społeczeństwem w sferze historycznej przyczyni się do odkrywania i upamiętniania faktów z historii Ukrainy i Polski. Będzie także sprzyjała polsko-ukraińskiemu dialogowi młodego pokolenia nt. historii obu narodów. |  |  | Stworzenie globalnego partnerstwa – cel VIII. |  |  |  |
| Cele bezpośrednie | Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki | Źródła weryfikacji | Założenia/ryzyko |  |  |  |
| Zapoznanie z prawnymi i organizacyjnymi warunkami funkcjonowania ZHP i MH, przeszkolenie członków PŁASTA. Wzmocnienie funkcjonowania tej organizacji w obszarze edukacyjnym. Współpraca w zakresie stworzenia bazy danych nt. historii polskiego harcerstwa i Polski na dawnych wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. | - wykłady i warsztaty w Warszawie, Rzeszowie (maj) i Krakowie (sierpień), - opracowanie i wydanie 200 egz. Vademecum Skautowego Muzealnika (wrzesień), - seminarium we Lwowie, - przygotowanie projektu współpracy MH z ukraińskim partnerem, - współpraca Zarządu PŁASTA w realizacji projektu. | Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - udział w wykładach i warsztatach oraz w międzynarodowej konferencji w Krakowie, - dyskusje uczestników podsumowujące po każdym bloku programowym wskażą na zakres osiągnięcia celów, | Ugruntowanie zasad demokracji w życiu publicznym na Ukrainie. Wsparcie działalności NGO`s poprzez dostosowanie ukraińskiego prawa wewnętrznego do standardów UE. Brak powyższych warunków utrudni realizację celów projektu. |  |  |  |
| Rezultaty | Jakie wskaźniki pokażą, że rezultat projektu został osiągnięty? - opracowanie Vademecum Skautowego Muzealnika, - nabór 30 uczestników seminarium we Lwowie, - realizacja elementów projektu, - podjęcie decyzji w sprawie tworzenia placówki muzealnej, | Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - karta ewaluacyjna po zakończeniu seminarium we Lwowie, - lista uczestników wykładów i warsztatów, - konspekt Vademecum i jego zawartość ostateczna, - programy pobytu w Warszawie, Rzeszowie i w Krakowie, - programy wykładów i szkoleń, | Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji założonego celu projektu? - dobór, jakościowy skład i postawa uczestników projektu. - tematyka wykładów i warsztatów, |  |  |  |
| Opisać zakładane rezultaty projektu. Rezultaty należy pisać w punktach, w miarę możliwości zwięźle. - wyszkolenie osób, które wypracują wraz z MH rekomendacje dla funkcjonowania skautowej placówki muzealnej i ew. kilku-kilkunastu jej oddziałów. Opracowanie 200 egzemplarzy Vademecum Skautowego Muzealnika |  |  |  |  |  |  |
| Działania | Środki | Beneficjenci | - realizacja przez partnera ukraińskiego umowy z dot. podziału obowiązków w ramach projektu, wykonanie przez Muzeum WP i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przyjętych zobowiązań, - podjęcie i realizacja przez NOSU decyzji o utworzeniu placówki muzealnej - decyzja MSZ o przyznaniu środków finansowych. |  |  |  |
| Opracowanie i przeprowadzenie wykładów i warsztatów w placówkach muzealnych, Zapewnienie logistyki działań, Opracowanie Vademecum Skautowego Muzealnika. | Zasoby ludzkie: - zespół trenerów i wykładowców, - zespół wolontariuszy dla organizacji spotka i seminariów, Zasoby materialne: - sprzęt techniczny do zajęć, - środki finansowe na pokrycie kosztów działań, | Grupę beneficjentów stanowić będą: członkowie NOSU (ok. 10 tys.członków) oraz pośrednio przedstawiciele społeczeństwa i władz włączeni w różnych formach w funkcjonowanie muzeum-archiwum, a także, w perspektywie, korzystający ze zbiorów w celach edukacyjnych. |  |  |  |  |