## Arkusz1
Załącznik IV
SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
Lp. | Oceniana zdolność operacyjna | Opis / schemat uzasadniający zdolność operacyjną
1 | struktura zarządzania projektem | Struktura zarządzania projektem obejmuje 2 zespoły polski i ukraiński. Każdy z nich ma koordynatora i osoby odpowiedzialne za wykonanie projektu. Ogólne kierownictwo nad projektem z tytułu odpowiedzialności merytorycznej i finansowej sprawuje Dyrektor Muzeum Harcerstwa (K. Traczyk).Koordynator całości (M. Kowalczuk) nadzoruje i wspiera realizację kolejnych działań przez oba zespoły, według przyjętego harmonogramu, w tym m.in.: monitoruje przygotowanie i wykonanie pracy poszczególnych osób w zespole polskim (w ukraińskim - poprzez ukraińskiego koordynatora Mykołę Muzala) w zakresie opracowania strony merytorycznej i logistycznej działań. Zbiera informację o przebiegu projektu i czuwa nad jego jakością. wspólnie z dyrektorem muzeum. Realizuje przydzielone zadania zgodnie harmonogramem. Utrzymuje stałe kontakty z koordynatorem ukraińskim, także w sferze rozliczania ukraińskich kosztów projektu według ustalonych zasad. Obsługa księgowa będzie zapewniona przez D. Wojciechowską, prowadzącą w MH te sprawy. Redaktor Vademecum M. Jarosińska opracuje tekst poradnika. Program będzie realizowany przez 20 wolontariuszy polskich i ukraińskich, ktorzy prowadzić będą wykłady i zapewnią obsługe techniczną (nazwiska zostaną przedstawione w terminie późniejszym, część z nich w pkt. 3.).
2 | zaplecze techniczne | Muzeum Harcerstwa dysponuje pomieszczeniami o łącznej pow. ok.500m2 (biuro, sala konferencyjna, biblioteka, pracownia archiwalna i plastyczna,magazyny zbiorów) z pełnym wyposażeniem w biurowy sprzęt elektroniczny (8 komputerów, drukarki,skanery,kamera filmowa, aparaty fot., rzutnik multimedialny itp).Licencjonowane oprogramowanie do archiwizacji zbiorów MONA , księgowości RAKS i in.
3 | kadra zaangażowana w realizację projektu | I etap – szkolenie i warsztaty w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie 1. Prof. Andrzej Janowski - pedagog, wykładowca APS, 2. Dr Julia Tazbir – historyk, archiwista 3. Dr Janusz Wojtycza – historyk Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 4. Dr Jakub Czarkowski - pedagog 5. Anna Radziejowska-Hilchen – wykładowca bibliotekoznawca UW 6. Kazimiera Traczyk - archiwista 7. Andrzej Borodzik – działacz harcerski 8. Agnieszka Kazek –historyk, scenarzysta 9. Marcin Binasiak - historyk 10. Kaja Drąg - historyk II etap – seminarium we Lwowie 1. Małgorzata Jarosińska – kustosz muzeum 2. Anna Radziejowska –Hilchen 3. Kazimiera Traczyk 4. Andrzej Borodzik 5. Kaja Drąg
4 | metoda/-y monitorowania realizacji projektu i potrzeb beneficjentów | Stały monitoring przygotowań i realizacji działań. Podsumowanie kolejnych etapów wykładów i szkoleń przez koordynatora (maj, lipiec i wrzesień) oraz w formie dyskusji uczestników po każdym dniu wykładów. Karty ewaluacyjne uczestników po seminarium we Lwowie.
5 | stopień zaangażowania wszystkich partnerów projektu i zakres ich odpowiedzialności | Partnerzy krajowi (Muzea) przygotują pomieszczenia dla wykładów i warsztatów oraz wykładowców. Partner ukraiński zapewni dobór uczestników , przygotowanie technicze pomieszczeń i sprzętu na seminarium oraz logistykę dla uczestników z Ukrainy (informacja,rekruetacja,transport, tłumaczenie).Szczegółowy zakres zaangażowania okresli umowa partnerska z NOSU podpisana w kwietniu 2010.