## Arkusz1
Nazwa/czynność | Koszt | Wydatek łączny | data faktury | Wykonanie/termin
koszt całkowity |  | 56233.85
koszty przed rozpoczeciem budowy |  | 11163.2
mapa do celów projektowych+3 kopie | 1003 |  | b/r | 23.03.09 geodeta
wypis i kop.mapy | 36.51 |  | F 8042/09 z dn.25.05.09
wypis z rejestru gruntów | 22 |  | F 12392/09 z dn.7.08.09
wniosek o warunki przyłaczenia gazu | 0 |  |  | 1-2 mies., można interweniować po 23 kwietnia tel 444 35 35
wniosek o warunki przyłaczenia elektrycznosci | 59.78 |  | F 8960023777 z dn.25.06.09 | można dzwonić ok. 15 kwietnia
wniosek o warunki podłaczenia woda ,ścieki | 1000 |  | brak | 2 osobne warunki podane, ważne 2 lata,można projektować przyłącze
przyłącze elektryczne | 1800 |  | b/r
konsultacje architekta | 100 |  | brak
projekt domu | 2000 |  | 31/09 z dn.7.03.09 | kupiony
proj.zagosp.działki | 1000 |  | 37/09 z dn.30.03.09
adaptacja projektu | 2196 |  | KP/124/ z dn.04/05/09 | 1696 + 500 zaliczka
kolanka,głowice,złączki | 56.17 |  | F2972 z dn.27.07.10
rury, złaczki itp. do pompy | 108.77 |  | 227056/8002/2010
rury, złaczki itp. do pompy | 212.05 |  | 168297/8002/2010
cement do studni | 21.96 |  | RA-7139/2010
pompa do studni | 319.01 |  | F/002102/10 z dn.7.06.
kij do grabi | 5
dziennik budowy | 12
automat do pompy nr1 | 159.95 |  | F 2180 z dn.7.06.
automat do pompy nr2 | 145 |  | F 4530 z dn.18.10.
opłata za umowę o dostawie prądu (?) | 56
wytyczenie granic działki -geodeta | 850 |  | b/r
koszty dodatkowe stanu zero |  | 3647.5
wytyczenie osi fundamentów-geodeta | 1000 |  | b/r
garaz blaszany | 1130 |  |  | zapłacone gotówką po montażu
WC serwis | 267.5 |  | F Nr W10/004350 z dn.19.10. | zapłacone przelewem
kierownik budowy-zaliczka | 1250 |  | b/r | łączna kwota 1250,- tj. połowa stawki za dom
stan zero |  | 41423.15
wykop pod fundamenty | 650 |  | b/r | koparka p.Darek
beton na ławy fundamentowe-pro forma | 6228.1 |  | F nr 1916/10/2010 z dn.25.10.
beton chudziak | 6308.62 |  | F nr 2051/11/2010 z dn.8.11. | zaliczka 5000
drewno od sasiada |  |  |  | do zapłacenia 50,-
Prusaczyk-zaliczka | 13000 |  | b/r | łaczna kwota 13000,-
piach wislany | 500 |  | b/r
stal - dodatkowo | 343.53 |  | paragon z dn.20.10. | Tombudeex
rury zasilajaca | 87.23 |  | F Nr 4787 z dn.30.10.10
złączki i kolanka do rur | 26.47 |  | F Nr 4646 z dn.23.10.10
bloczki betonowe i cement | 3592.94 |  | F/0009818/10 z dn.22.10 | zaliczka przeleem 5000,-
prety, druty, gwozdzie | 2087.51 |  | F/0009727/10 z dn.20.10 | zaliczka 1500, do zapłaty: 587,51
cement, folia | 625.18 |  | F/0010002/10 z dn.28.10.wpłata w rozliczeniu: 293,63
bloczki betonowe | 3120 |  | wz
kolanka | 156.93 |  | paragon z dn. 31.10. | OBI
piach do zasypania fundamentów | 2300 |  | b/r | 95 m3
zasypywanie fundamentów | 600 |  | b/r | koparka p.Darek
rury kanalizacyjne | 796.38 |  | faktura nr 4803 | wziąć rachunek na 300,-
bloczki na taras | 916.22 |  | b/r | zamów. Nr 05105 WTH M.Dabrowski
trójniak i inne złaczki | 84.04 |  | paragon
żwir od sąsiada | 0